Проект «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»

Направление деятельности в рамках социального проекта: развитие институтов гражданского общества.

Проект акцентирует внимание на внедрении эффективной системы общественного контроля с целью повышения качества предоставления  муниципальных и государственных услуг населению; на ознакомлении граждан с действующими информационно-коммуникационными системами в сети Интернет и обучении методам их использования; на оказании правовой помощи и поддержки гражданам; разработке единых механизмов решения типичных вопросов.

Предложим структуру команды на разработку и реализацию проекта «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ» (сотрудники и подрядчики) и обозначим срок проектирования.

Назначения ресурсов проекта

| Задача | Ресурс |
| --- | --- |
| Изучение рынка электронных баз данных | Администратор Интернет |
| Составление требований к электронной базе данных | Администратор Специалист |
| Консультации с фирмами-разработчиками | Администратор Междугородние переговоры Интернет |
| Принятие окончательного решения | Администратор Специалист |
| Заключение договоров | Администратор Программист Специалист |
| Оплата за ПО | Главбух Бухгалтерская система Офисный пакет ОС рабочей станции Серверная ОС |
| Оформление ПО на баланс | Бухгалтер учета ОС и НМА |
| Сбор информации о поставщиках и предложениях | Администратор Интернет Междугородние переговоры |
| Анализ и выбор поставщика | Администратор Специалист Интернет |
| Заключение договоров | Администратор Специалист |
| Оплата за оборудование | Главбух Компьютер Сервер Принтер МФУ Сетевой кабель Сетевой концентратор Панель Разъемы и розетки |
| Оформление оборудования на баланс | Бухгалтер учета ОС |
| Установка компьютеров на рабочих местах | Техник |
| Монтаж кабеля | Техник |
| Монтаж сетевых устройств | Техник |
| Подключение кабеля к компьютерам и сетевым устройствам | Техник |
| Установка сервера | Администратор |
| Создание доменов и пользователей | Администратор |
| Проверка и настройка работы сети | Администратор Программист |
| Принципы работы системы Единого центра общественного контроля качества оказания муниципальных и государственных услуг | Администратор Главбух Специалист |
| Изучение интерфейса | Программист Главбух Специалист |
| Изучение справочников | Программист Главбух Специалист |
| Изучение документов и журналов | Программист Главбух Специалист |
| Формирование тестовой отчетности | Администратор Программист Главбух Специалист |
| Акт ввода системы Единого центра общественного контроля качества оказания муниципальных и государственных услуг в эксплуатацию | Администратор Главбух |
| Ознакомление граждан с действующими информационно-коммуникационными технологиями в сети Интернет | Специалист |
| Формирование и методическое выстраивание работы Общественных советов | Специалист |
| Подготовка и выпуск буклета «Первая правовая помощь» | Специалист |
| Подготовка и выпуск листовки «Заявления на все случаи жизни» | Специалист |
| Изготовление и расклейка анонсирующих афиш | Специалист |
| Проведение «круглого стола» в рамках работы Секции по защите гражданских прав человека Общественного совета при Самарской Губернской Думе | Специалист |
| Проведение «круглых столов» на базе Думы и Администрации каждого из задействованных в реализации проекта муниципальных образований | Специалист |

Перечень задач проекта

| Название задачи | Длительность (дней) | Предшественники |
| --- | --- | --- |
| 1. Начало проекта | 0 |  |
| 2. Выбор системы электронного хранения обращений граждан |  |  |
| 3. Изучение рынка электронных баз данных | 7 | 1 |
| 4. Составление требований к электронной базе данных | 7 | 1 |
| 5. Консультации с фирмами-разработчиками | 7 | 3; 4 |
| 6. Принятие окончательного решения | 2 | 5 |
| 7. Выбор завершен | 0 | 6 |
| 8. Приобретение программного обеспечения |  |  |
| 9. Заключение договоров | 6 | 2 |
| 10. Оплата за ПО | 2 | 9 |
| 11. Оформление ПО на баланс | 3 | 10 |
| 12. Приобретение ПО завершено | 0 | 11 |
| 13. Приобретение компьютеров и сетевого оборудования |  |  |
| 14. Сбор информации о поставщиках и предложениях | 7 | 7 |
| 15. Анализ и выбор поставщика | 5 | 14 |
| 16. Заключение договоров | 5 | 15 |
| 17. Оплата за оборудование | 2 | 16 |
| 18. Оформление оборудования на баланс | 3 | 17 |
| 19. Приобретение оборудования завершено | 0 | 18 |
| 20. Создание системы электронного хранения обращений граждан |  |  |
| 21. Установка компьютеров на рабочих местах | 3 | 19 |
| 22. Монтаж кабеля | 10 | 19 |
| 23. Монтаж сетевых устройств | 10 | 19 |
| 24. Создание и запуск call-центра | 25 | 21; 22; 23 |
| 25. Монтаж завершен | 0 | 24 |
| 26. Установка электронной базы данных |  |  |
| 27. Установка сервера | 5 | 25 |
| 28.Создание доменов и пользователей | 7 | 27 |
| 29. Ведение и обновление электронной базы данных обращений | 5 | 29 |
| 30. Настройка электронной базы данных завершена | 0 | 29 |
| 31. Ознакомление персонала |  |  |
| 32. Принципы работы электронной базы данных | 3 | 30 |
| 33. Изучение интерфейса | 5 | 32 |
| 34. Изучение справочников | 20 | 33 |
| 35. Изучение документов и журналов | 30 | 34 |
| 36. Обучение завершено | 0 | 35 |
| 37. Передача системы электронного хранения обращений граждан в эксплуатацию |  |  |
| 38. Формирование тестовой отчетности | 5 | 36 |
| 39. Акт ввода электронной базы данных в эксплуатацию | 3 | 38 |
| 40. Передача электронной базы данных в эксплуатацию завершена | 0 | 39 |
| 41. Начало работы проекта |  |  |
| 42. Ознакомление граждан с действующими информационно-коммуникационными технологиями в сети Интернет | 30 | 40 |
| 43. Формирование и методическое выстраивание работы Общественных советов | 30 | 40 |
| 44. Подготовка и выпуск буклета «Первая правовая помощь» | 10 | 40 |
| 45. Подготовка и выпуск листовки «Заявления на все случаи жизни» | 10 | 44 |
| 46. Изготовление и расклейка анонсирующих афиш | 10 | 45 |
| 47. Проведение «круглого стола» в рамках работы Секции по защите гражданских прав человека Общественного совета при Самарской Губернской Думе | 7 | 46 |
| 48. Проведение «круглых столов» на базе Думы и Администрации каждого из задействованных в реализации проекта муниципальных образований | 30 | 47 |
| 49. Размещение информации о ходе реализации проекта, а также аналитических материалов по итогам проведения правовых приемов на собственном интернет-ресурсе организации www.гп-самара.рф. | 10 | 48 |
| 50. Конец проекта | 0 | 49 |

Сделаем диаграмму Ганта с указанием последовательности процессов разработки и реализации проекта «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ».

| Название задачи | Дата начала | Дата окончания | Длительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение рынка электронных баз данных | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 7 |
| Составление требований к электронной базе данных | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 7 |
| Консультации с фирмами-разработчиками | 27.12.2013 | 03.01.2014 | 7 |
| Принятие окончательного решения | 03.01.2014 | 08.01.2014 | 5 |
| Заключение договоров | 20.12.2013 | 26.12.2013 | 6 |
| Оплата | 26.12.2013 | 28.12.2013 | 2 |
| Оформление ПО на баланс | 28.12.2013 | 31.12.2013 | 3 |
| Сбор информации о поставщиках и предложениях | 08.01.2014 | 15.01.2014 | 7 |
| Анализ и выбор поставщика | 15.01.2014 | 20.01.2014 | 5 |
| Заключение договоров | 20.01.2014 | 25.01.2014 | 5 |
| Оплата за оборудование | 25.01.2014 | 27.01.2014 | 2 |
| Оформление оборудования на баланс | 27.01.2014 | 30.01.2014 | 3 |
| Установка компьютеров на рабочих местах | 30.01.2014 | 02.02.2014 | 3 |
| Монтаж кабеля | 30.01.2014 | 09.02.2014 | 10 |
| Монтаж сетевых устройств | 30.01.2014 | 09.02.2014 | 10 |
| Создание и запуск call-центра | 09.02.2014 | 05.03.2014 | 24 |
| Установка сервера | 05.03.2014 | 10.03.2014 | 5 |
| Создание доменов и пользователей | 10.03.2014 | 17.03.2014 | 7 |
| Ведение и обновление электронной базы данных обращений | 17.03.2014 | 22.03.2014 | 5 |
| Принципы работы электронной базы данных | 22.03.2014 | 25.03.2014 | 3 |
| Изучение интерфейса | 25.03.2014 | 30.03.2014 | 5 |
| Изучение справочников | 30.03.2014 | 19.04.2014 | 20 |
| Изучение документов и журналов | 19.04.2014 | 19.05.2014 | 30 |
| Формирование тестовой отчетности | 19.05.2014 | 24.05.2014 | 5 |
| Акт ввода электронной базы данных в эксплуатацию | 24.05.2014 | 27.05.2014 | 3 |
| Ознакомление граждан с действующими информационно-коммуникационными технологиями в сети Интернет | 27.05.2014 | 26.06.2014 | 30 |
| Формирование и методическое выстраивание работы Общественных советов | 26.06.2014 | 26.07.2014 | 30 |
| Формирование и методическое выстраивание работы Общественных советов | 26.06.2014 | 26.07.2014 | 30 |
| Подготовка и выпуск буклета «Первая правовая помощь» | 26.07.2014 | 05.08.2014 | 10 |
| Подготовка и выпуск листовки «Заявления на все случаи жизни» | 05.08.2014 | 15.08.2014 | 10 |
| Изготовление и расклейка анонсирующих афиш | 15.08.2014 | 25.08.2014 | 10 |
| Проведение «круглого стола» в рамках работы Секции по защите гражданских прав человека Общественного совета при Самарской Губернской Думе | 25.08.2014 | 01.09.2014 | 7 |
| Проведение «круглых столов» на базе Думы и Администрации каждого из задействованных в реализации проекта муниципальных образований | 01.09.2014 | 01.10.2014 | 30 |
| Размещение информации о ходе реализации проекта, а также аналитических материалов по итогам проведения правовых приемов на собственном интернет-ресурсе организации | 01.10.2014 | 11.10.2014 | 10 |

Результаты проекта:

- создана система электронного хранения обращений граждан (электронная база данных), которая на сегодняшний день содержит сведения об обращениях в количестве более 20;

- запущен Сall-центр для получения «обратной связи» от граждан, в том числе для предоставления телефонных консультаций о сроках рассмотрения каждого конкретного обращения и определения степени удовлетворенности качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг;

- за весь период реализации проекта охват целевой аудитории (жители муниципальных районов Самарской области) составил более 35 000 человек, все обращения внесены в электронную базу данных обращений;

- подготовлены и распространены информационно-правовые материалы: буклеты «Первая правовая помощь», листовки «Заявления на все случаи жизни»;

- проведено заседание «круглого стола» в рамках Секции по защите гражданских прав человека Общественного совета при Самарской Губернской Думе и 15 выездных заседаний «круглых столов» на территории муниципальных районов Ставропольский, Красноярский, Клявлинский, Камышлинский, Богатовский, и городских округов Самара, Тольятти, Отрадный.

Общее количество участников составило 40 000 человек; все обращения от граждан сведены в электронную базу, находятся в работе юристов до подготовки максимально полного ответа в установленные законом сроки.