Содержание

| 1 | Подготовка исходных данных…………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Описание организации СМР………………………………………………. | 4 |
| 1.2 | Подбор состава бригад и звеньев…………………………………………. | 6 |
| 1.3 | Подбор грузоподъемных строительных машин………………………….. | 7 |
| 2 | Объектный сетевой график………………………………………………... | 8 |
| 2.1 | Расчет карточки-определителя……………………………………………. | 8 |
| 2.2 | Построение и расчет объектного сетевого графика на заданный объем СМР…………………………………………………………………………. | 14 |
| 2.3 | Оптимизация сетевого графика…………………………………………… | 14 |
| 3 | Расчет и проектирование объектного стройгенплана…………………… | 15 |
| 3.1 | Описание состава и организации строительной площадки……………... | 15 |
| 3.2 | Расчет и проектирование основных элементов стройгенплана………… | 16 |
| 3.3 | Расчет ТЭП строительной площадки…………………………………….. | 25 |
| 4 | Организационная структура управления строительной площадки…….. | 26 |
| 5 | Список использованной литературы……………………………………… | 27 |

1 ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

  - Описание организации СМР

Объёмно – планировочное решение

Проектируемое одноэтажное промышленное здание, имеет в плане сложную конфигурацию. Здание состоит из двух поперечных цехов и трех перпендикулярных им и параллельных между собой железобетонных цехов.

Поперечные цеха пролетом L1= 24м и длинной А=66м имеют мостовой опорный кран грузоподъемностью Q1= 50т. Высота цеха H1= 15,6м.

Железобетонные цеха пролетами L2= 24м, L3= 24м, L4= 18м и длинной В = 72м также оснащены мостовыми опорными кранами. Грузоподъемность кранов Q2=20т; Q3=20т; Q4=30т. Высота железобетонных цехов – H2 = 12,0м, H3 = 12,0м, Н4 = 14,4м.

Конструктивное решение

Производственное здание каркасного типа. Устойчивость и жёсткость в поперечном направлении обеспечивается поперечными рамами, где стойки колонн жёстко защемлены в фундамент, а в верхнем поясе имеют шарнирное соединение со стропильными конструкциями. Шарнирное крепление на верхнем поясе обусловлено тем, чтобы обеспечить жёсткую связь с колонной.

В продольном направлении жёсткость и устойчивость обеспечивается поперечными рамами, где стойки – это все колонны температурного блока, и связанными между собой подкрановыми балками. Диск покрытия также повышает жесткость.

На устойчивость каркаса в продольном направлении оказывает влияние высота здания, наличие мостовых кранов. Устойчивость каркаса должна обеспечиваться в пределах каждого температурного блока.

Технологическая структура СМР включает:

- подготовительный период,

- земляные работы,

- монтаж конструкций подземного цикла,

- монтаж конструкций надземного цикла,

- отделочные работы,

- кровельные работы,

- работы по устройству полов,

- электро-монтажные работы,

- сан-технические работы,

- благоустройство.

До начала общестроительных работ территория застройки должна быть огорожена забором, снесены ненужные строения, срублены деревья, завезены необходимые временные сооружения, подведены линии электро- и водоснабжения.

Срезку растительного слоя при помощи самоходных скреперов МоАЗ-60148 и вертикальную планировку площадки бульдозерами ДЗ-8 (на базе трактора Т-100) предполагается выполнить в одну захватку с погрузкой на автотранспортные средства и вывозом за пределы площадки. По разбитым контурам сооружения производится рытьё котлована экскаватором ЭО-33211в отвал с ручным добором грунта, выполнение данной работы производится в 2 захватки. Под фундамент устраивается песчаная подготовка толщиной 10см. В качестве основного монтажного  механизма  был  выбран  один гусеничный кран СКГ-1000ЭМ. Краном монтируются сборные железобетонные отдельно стоящие фундаменты глубиной заложения 2,5 м. Производится вертикальная и горизонтальная гидроизоляция. Пазухи фундаментов заполняются отвальным грунтом с послойным уплотнением прицепным виброкатком Д-480. Работы нулевого цикла принимаются в установленном порядке и здание передаётся для работ надземного цикла.

Для производства монтажных работ используется также  гусеничный кран СКГ-1000ЭМ. Необходимые строительные конструкции завозятся автомашиной КАМАЗ 55102 и складируются на приобъектном складе. Монтаж конструкций ведут поэлементно. Работа ведется на 2 захватках. Комплекс работ по сооружению этажа здания включает: монтаж колонн на фундаменты, установку ригелей перекрытия, плит перекрытия, установка сборных железобетонных ограждающих панелей, установку гипсобетонных перегородок, установку лестничных маршей, площадок, сантех кабин. Работы повторяются на втором и третьем этаже.

По завершении устройств стен 1 этажа начинаются электро-монтажные и сан-технические работы. По окончанию монтажа плит покрытия, устраивается кровля, состоящая из: пароизоляции оклеечной, утеплителя из ячеистого бетона толщиной 100 мм, слоя цементно-песчаной стяжки и трехслойного рулонного гидроизоляционного ковра. Кровельные работы ведутся последовательно в одну смену. Отделочные работы выполняются поточно-параллельным методом на  2 захватках (этаж) по  всему  объекту в одну смену.	Производится черновая отделка помещений, включающая: установку и заполнение оконных и дверных проёмов, штукатурку стен и устройство черновых полов (подстилающий слой, выравнивающая цементная стяжка). Затем  ведется чистовая отделка помещений, включающая: побелку, покраску пола и стен, облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками в санузлах. Для нанесения красочных  составов  на  поверхности  механизированным способом   используется  окрасочный агрегат СО-75.

По завершении монтажных работ также ведутся работы по благоустройству (асфальтирование, зелёные насаждения и др.). В течении 3-х дней производится приёмка здания и сдача в эксплуатацию.

  - Подбор состава бригад и звеньев

Подбор состава бригад и звеньев производим в табличной форме (табл. 1) на основе рекомендуемых составов бригад и звеньев.

Таблица 1 – Состав бригад и звеньев на основных видах работ

| Перечень основных видов работ | Численный состав звена, чел. | Принятый состав бригады, чел. | Принятая сменность работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Земляные работы механизированные ручные | 3 3 | - - | 2 1 | На один монтажный механизм |
| Бетонные работы | 4 | 16 | 2 |  |
| Монтаж конструкций | 5 | 20 | 3 |  |
| Монтаж перегородок и установка оконных и дверных блоков | 3 | 27 | 2 |  |
| Плотнично-столярные работы | 4 | 10 | 1 |  |
| Устройство кровли | 3 | 9 | 1 |  |
| Штукатурка, затирка и облицовка поверхностей | 4 | 20 | 1 |  |
| Малярные работы | 4 | 20 | 1 |  |
| Дорожные работы и благоустройство территории | 4 | 8 | 2 |  |
| Электромонтажные | 2 | 6 | 1 |  |
| Сантехнические | 3 | 6 | 1 |  |

  - Подбор грузоподъемных строительных машин

На основе выполненного описания объекта, анализа объемов основных строительно-монтажных работ, высоты подъема и веса конструкций, размеров в плане и других необходимых данных объекта строительства производится подбор грузоподъемной и землеройной техники, электрифицированного инструмента и средств механизации. Подбор производится в 2 этапа. На первом этапе подбираются основные монтажные машины, исходя из характеристик монтируемых конструкций. Результаты заносятся в нижеприведенную таблицу 2.

Таблица 2 – Технический подбор строительных машин

| Параметры | Характеристика основных монтируемых элементов | Марка крана |
| --- | --- | --- |
|  | Колонны | Ригели | Сборный фундамент | Плиты покрытия и перекрытия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Высота подъема конструкции, м | 11,8 | 12,0 | 0 | 12,2 | Гусеничный самоходный кран СКГ-1000ЭМ |
| Вылет стрелы, м | 16 | 19 | 18,5 | 18,25 |  |
| Длина стрелы, м | 20 | 28,0 | 18,5 | 22,0 |  |
| Монтажный вес конструкции, т | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 |  |

На втором этапе заполняется таблица 3, в которую на основании справочных пособий и ГЭСН-2001 вносятся характеристики всех применяемых машин и механизмов по технологическим пределам.

Таблица 3 -  Характеристика принятых машин и механизмов

| Наименование машин и механизмов | Марка | Расчетное количество машин, шт. | Тип двигателя | Общая мощность двигателя, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нулевой цикл |
| Бульдозер | ДЗ-8 (T-100) | 1 | дизельный | 79 |  |
| Экскаватор | ЭО-33211 | 1 | дизельный | 150 |  |
| Скрепер самоходный | МоАЗ-60148 | 1 | дизельный | 165 |  |
| Каток прицепной | Д-480 | 1 |  |  |  |
| Надземная часть |
| Гусеничный кран | СКГ-1000ЭМ | 1 | дизельный | 110 |  |
| Сварочный агрегат | С – 300 | 2 | электр. | 24 |  |
| Бетононасос | СБН-70 | 1 | дизельный |  |  |
| Вибратор | ИВ-112 | 1 | электр. | 0,75 |  |
| Растворосмеситель | СБ – 35 | 1 | электр. | 14 |  |
| Растворонасос | С – 256 | 1 | электр. | 2,8 |  |
| Штукатурно-затирочная машина | ИП-2101 | 1 | эл.привод | 0,07 |  |
| Компрессор для отделочных работ | О – 22 | 1 | эл.привод | 1,7 |  |
| Окрасочный агрегат | СО-115 | 2 | электр. | 40 |  |
| Подъемник | ТП – 5 | 1 | электр. | 8 |  |
| Транспортное средство | КАМАЗ 55102 (г/п 14 т) | 2 | дизельный | 240 |  |

2 ОБЪЕКТНЫЙ СЕТЕВОЙ ГРАФИК

2.1 Расчет карточки-определителя

Разработка объектного сетевого графика выполняется на основе исходных данных, подготовленных в предыдущем разделе курсового проекта.

Карточка-определитель работ сетевого графика заполняется в следующей последовательности (см. табл. 4).

Расчет продолжительности работ (графа 14, таблица 4) определяется последующим формулам:

а) для работ, темп которых задается ведущей машиной (земля, монтаж)

ti-jм=Mi-j/(ni-j∙Si-j∙ki-j∙8),                  (1)

б) для работ, темп которых задается численностью и квалификацией рабочих

ti-jр=Ti-j/(Ni-j∙Si-j∙ki-j∙8),                  (2)

где     Mi-j -  расчетное количество маш.-ч. по объему работы i-j,

ni-j - количество машин, участвующих в выполнении работы i-j,

Ti-j - расчетная трудоемкость работы,

Ni-j - количество рабочих, необходимых для выполнения работы i-j,

Si-j - принятый режим сменности,

ki-j -  принятый коэффициент выполнения нормативной выработки (1,05-1,15).

Расчетная продолжительность работы округляется до целого числа.

Трудозатраты в чел.-ч. по внутренним электромонтажным работам для жилых и общественных зданий составляет 6-8%, для промышленных 10-13%; по внутренним санитарно-техническим работам для жилых и общественных зданий составляет 8-10%, для промышленных 2-4%; по благоустройству 4-6%. Проценты берутся по строке «Итого по общестроительным работам» таблицы 4. Трудозатраты по прочим (неучтенным) работам составляют 5-20% от всего по СМР (графа 8 таблицы 4).

Таблица 4 -  Карточка-определитель работ сетевого графика

| Код работы | Наименование работ | Объём работ | Норма на ед. изм. | Затраты труда и времени | Основные машины | Исполнители | Сменность работ | Расчётная продолжительность, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Маш-ч | Чел-ч | Маш-ч | Чел-ч | Наименование | Кол-во | Профессия | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1-2 | Срезка растительного слоя | 1000 м3 | 0,42 | 10,82 | 0 | 4,54 | 0 | скпепер МоАЗ-60148 | 1 | машинист | 1 | 2 | 1 |
| 2-3 | Вертикальная планировка площадки | 1000 м3 | 0,7 | 14,96 | 0 | 10,47 | 0 | бульдозер ДЗ-8 (Т-100) | 1 | машинист | 1 | 2 | 1 |
| 3-4 | Разработка грунта котлована | 1000 м3 | 2,22 | 21,67 | 7,48 | 96,19 | 33,23 | экскаватор ЭО-33211 | 1 | машинист | 1 | 2 | 8 |
| 5-7 | Разработка грунта котлована | 1000 м3 | 2,22 | 21,67 | 7,48 | 96,19 | 33,23 | экскаватор ЭО-33211 | 1 | машинист | 1 | 2 | 8 |
| 4-6 | Зачистка дна котлована вручную | 1000 м2 | 0,078 | 0 | 124 | 0 | 19,22 | - | - | землекоп | 3 | 1 | 1 |
| 7-9 | Зачистка дна котлована вручную | 1000 м2 | 0,078 | 0 | 124 | 0 | 19,22 | - | - | землекоп | 3 | 1 | 1 |
| 6-8 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 1 м3 | 106,44 | 0,29 | 2,3 | 30,87 | 244,81 | - | - | бетонщик | 4 | 2 | 4 |
| 9-11 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 1 м3 | 64,96 | 0,29 | 2,3 | 18,84 | 149,41 | - | - | бетонщик | 4 | 2 | 3 |
| 8-10 | Установка сборных железобетонных фундаментов общего назначения под колонны | 100 шт. | 0,23 | 67,52 | 213,12 | 15,53 | 49,02 | кран СКГ-1000 ЭМ | 1 | монтажник + машинист | 4+1 | 2 | 1 |
| 11-13 | Установка сборных железобетонных фундаментов общего назначения под колонны | 100 шт. | 0,23 | 67,52 | 213,12 | 15,53 | 49,02 | кран СКГ-1000 ЭМ | 1 | монтажник + машинист | 4+1 | 2 | 1 |
| 10-12 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | 100 шт. | 0,18 | 41,14 | 416,25 | 7,41 | 74,93 | кран СКГ-1000 ЭМ | 1 | монтажник + машинист | 4+1 | 2 | 1 |
| 13-15 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | 100 шт. | 0,18 | 41,14 | 416,25 | 7,41 | 74,93 | кран СКГ-1000 ЭМ | 1 | монтажник + машинист | 4+1 | 2 | 1 |
| 12-14 | Горизонтальная и боковая гидроизоляция фундаментов | 100 м2 | 3,06 | 1,25 | 66,9 | 3,83 | 204,71 | - | - | изолировщик | 4 | 2 | 3 |
| 15-17 | Горизонтальная и боковая гидроизоляция фундаментов | 100 м2 | 3,06 | 1,25 | 66,9 | 3,83 | 204,71 | - | - | изолировщик | 4 | 2 | 3 |
| 14-16 | Обратная засыпка пазух фундаментов | 1000 м3 | 0, 454 | 4,76 | 0 | 2,16 | 0 | бульдозер ДЗ-8 (Т-100) | 1 | машинист | 1 | 2 | 1 |
| 17-19 | Обратная засыпка пазух фундаментов | 1000 м3 | 0,454 | 4,76 | 0 | 2,16 | 0 | бульдозер ДЗ-8 (Т-100) | 1 | машинист | 1 | 2 | 1 |
| 16-18 | Уплотнение грунта механизированным способом | 1000 м3 | 0,454 | 21,8 | 0 | 9,89 | 0 | виброкаток Д-480 | 1 | машинист | 1 | 2 | 1 |
| 19-21 | Уплотнение грунта механизированным способом | 1000 м3 | 0,454 | 21,8 | 0 | 9,89 | 0 | виброкаток Д-480 | 1 | машинист | 1 | 2 | 1 |
| 18-20 | Установка ригелей перекрытия на уровне цоколя | 100 шт | 0,18 | 90,22 | 1310,8 | 16,24 | 235,94 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 2 |
| 21-23 | Установка ригелей перекрытия на уровне цоколя | 100 шт | 0,18 | 90,22 | 1310,8 | 16,24 | 235,94 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 2 |
| 20-22 | Укладка плит перекрытия на уровне цоколя | 100 шт | 0,6 | 44,35 | 223,11 | 26,61 | 133,87 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 23-25 | Укладка плит перекрытия на уровне цоколя | 100 шт | 0,6 | 44,35 | 223,11 | 26,61 | 133,87 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 22-24 | Установка колонн 1-го этажа | 100 шт. | 0,23 | 107,1 | 658,56 | 24,63 | 151,47 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 25-27 | Установка колонн 1-го этажа | 100 шт. | 0,23 | 107,1 | 658,56 | 24,63 | 151,47 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 24-26 | Установка ригелей перекрытия 1-го этажа | 100 шт | 0,18 | 90,22 | 1310,8 | 16,24 | 235,94 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 2 |
| 27-29 | Установка ригелей перекрытия 1-го этажа | 100 шт | 0,18 | 90,22 | 1310,8 | 16,24 | 235,94 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 2 |
| 26-28 | Укладка плит перекрытия 1-го этажа | 100 шт | 0,6 | 44,35 | 223,11 | 26,61 | 133,87 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 29-31 | Укладка плит перекрытия 1-го этажа | 100 шт | 0,6 | 44,35 | 223,11 | 26,61 | 133,87 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 28-30 | Установка лестничных клеток 1-го этажа | 100 шт | 0,01 | 108,29 | 458,15 | 1,028 | 4,58 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 31-33 | Установка лестничных клеток 1-го этажа | 100 шт | 0,01 | 108,29 | 458,15 | 1,028 | 4,58 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 30-32 | Установка стеновых панелей 1-го этажа | 100 шт | 1,1 | 120,88 | 673,54 | 132,97 | 740,9 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 7 |
| 34-36 | Установка стеновых панелей 1-го этажа | 100 шт | 1,1 | 80,27 | 1166,2 | 132,97 | 740,9 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 7 |
| 32-33 | Установка перегородок 1-го этажа | 100 м2 | 23,19 | 5,47 | 209,28 | 126,85 | 4853,2 | - | - | каменщик+плотник | 10 | 2 | 31 |
| 32-35 | Установка колонн 2-го этажа | 100 шт. | 0,23 | 107,1 | 658,56 | 24,63 | 151,47 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 36-38 | Установка колонн 2-го этажа | 100 шт. | 0,23 | 107,1 | 658,56 | 24,63 | 151,47 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 35-37 | Установка ригелей перекрытия 2-го этажа | 100 шт | 0,18 | 90,22 | 1310,8 | 16,24 | 235,94 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 2 |
| 38-40 | Установка ригелей перекрытия 2-го этажа | 100 шт | 0,18 | 90,22 | 1310,8 | 16,24 | 235,94 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 2 |
| 37-39 | Укладка плит перекрытия 2-го этажа | 100 шт | 0,6 | 44,35 | 223,11 | 26,61 | 133,87 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 40-42 | Укладка плит перекрытия 2-го этажа | 100 шт | 0,6 | 44,35 | 223,11 | 26,61 | 133,87 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 39-41 | Установка лестничных клеток 2-го этажа | 100 шт | 0,01 | 108,29 | 458,15 | 1,028 | 4,58 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 42-44 | Установка лестничных клеток 2-го этажа | 100 шт | 0,01 | 108,29 | 458,15 | 1,028 | 4,58 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 41-43 | Установка стеновых панелей 2-го этажа | 100 шт | 1,1 | 120,88 | 673,54 | 132,97 | 740,9 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 7 |
| 44-47 | Установка стеновых панелей 2-го этажа | 100 шт | 1,1 | 80,27 | 1166,2 | 132,97 | 740,9 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 7 |
| 43-45 | Установка перегородок 2-го этажа | 100 м2 | 23,19 | 5,47 | 209,28 | 126,85 | 4853,2 | - | - | каменщик+плотник | 10 | 2 | 31 |
| 43-46 | Установка колонн 3-го этажа | 100 шт. | 0,23 | 107,1 | 658,56 | 24,63 | 151,47 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 47-49 | Установка колонн 3-го этажа | 100 шт. | 0,23 | 107,1 | 658,56 | 24,63 | 151,47 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 46-48 | Установка ригелей перекрытия 3-го этажа | 100 шт | 0,18 | 90,22 | 1310,8 | 16,24 | 235,94 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 2 |
| 49-51 | Установка ригелей перекрытия 3-го этажа | 100 шт | 0,18 | 90,22 | 1310,8 | 16,24 | 235,94 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 2 |
| 48-50 | Укладка плит перекрытия 3-го этажа | 100 шт | 0,6 | 44,35 | 223,11 | 26,61 | 133,87 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 51-54 | Укладка плит перекрытия 3-го этажа | 100 шт | 0,6 | 44,35 | 223,11 | 26,61 | 133,87 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 1 |
| 50-52 | Установка стеновых панелей 3-го этажа | 100 шт | 1,1 | 120,88 | 673,54 | 132,97 | 740,9 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 7 |
| 54-56 | Установка стеновых панелей 3-го этажа | 100 шт | 1,1 | 80,27 | 1166,2 | 132,97 | 740,9 | СКГ-1000 ЭМ, С-300 | 2 | монтажник + машинист+сварщик+бетонщик | 4+1+1+2 | 2 | 7 |
| 52-57 | Установка перегородок 3-го этажа | 100 м2 | 23,19 | 5,47 | 209,28 | 126,85 | 4853,2 | - | - | каменщик+плотник | 10 | 2 | 31 |
| 52-55 | Кровельные работы | 100 м2 | 5,4 | 4,3 | 106,14 | 41,41 | 825,88 | - | - | кровельщик+изолировщик+бетонщик | 9 | 1 | 12 |
| 56-59 | Кровельные работы | 100 м2 | 5,4 | 4,3 | 106,14 | 41,41 | 825,88 | - | - | кровельщик+изолировщик+бетонщик | 9 | 1 | 12 |
| 55-58 | Утепление наружных стен | 1 м3 | 77,9 | 0,6 | 10,58 | 46,74 | 824,18 | - | - | изолировщик | 8 | 1 | 14 |
| 59-62 | Утепление наружных стен | 1 м3 | 77,9 | 0,6 | 10,58 | 46,74 | 824,18 | - | - | изолировщик | 8 | 1 | 14 |
| 58-61 | Устройство подоконников, заполнение дверных и оконных проемов | 100 м2 | 4,72 | 23,58 | 382,88 | 111,3 | 1807,2 | ТП-5 | 1 | столяр | 10 | 1 | 24 |
| 62-64 | Устройство подоконников, заполнение дверных и оконных проемов | 100 м2 | 4,72 | 23,58 | 382,88 | 111,3 | 1807,2 | ТП-5 | 1 | столяр | 10 | 1 | 24 |
| 61-63 | Устройство чернового пола | 1 м3 | 194 | 0 | 1,8 | 0 | 350,2 | - | - | бетонщик | 6 | 2 | 4 |
| 64-67 | Устройство чернового пола | 1 м3 | 194 | 0 | 1,8 | 0 | 350,2 | - | - | бетонщик | 6 | 2 | 4 |
| 63-66 | Оштукатуривание поверхностей потолков | 100 м2 | 5,4 | 6,29 | 87 | 33,96 | 547,2 | С-256, ТП-5 | 2 | штукатур | 8 | 1 | 9 |
| 63-66 | Оштукатуривание поверхностей потолков | 100 м2 | 5,4 | 6,29 | 87 | 33,96 | 547,2 | С-256, ТП-5 | 2 | штукатур | 8 | 1 | 9 |
| 66-68 | Оштукатуривание поверхностей стен | 100 м2 | 20,52 | 6,29 | 85,84 | 129,07 | 1761,4 | С-256, ТП-5 | 2 | штукатур | 8 | 1 | 30 |
| 69-72 | Оштукатуривание поверхностей стен | 100 м2 | 20,52 | 6,29 | 85,84 | 129,07 | 1761,4 | С-256, ТП-5 | 2 | штукатур | 8 | 1 | 30 |
| 68-71 | Наружная облицовка | 100 м2 | 4,95 | 11,3 | 145,45 | 67,57 | 869,79 | ТП-5 | 1 | штукатур | 8 | 1 | 15 |
| 72-75 | Наружная облицовка | 100 м2 | 4,95 | 11,3 | 145,45 | 67,57 | 869,79 | ТП-5 | 1 | штукатур | 8 | 1 | 15 |
| 68-70 | Малярные работы | 100 м2 | 12,72 | 0,12 | 51,01 | 1,53 | 648,84 | СО-115 | 2 | маляр | 16 | 1 | 5 |
| 72-74 | Малярные работы | 100 м2 | 12,72 | 0,12 | 51,01 | 1,53 | 648,84 | СО-115 | 2 | маляр | 16 | 1 | 5 |
| 71-73 | Устройство покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,27 | 2,94 | 119,78 | 0,79 | 32,34 | ТП-5 | 1 | плиточник | 8 | 1 | 1 |
| 72-76 | Облицовка керамическими плитками в санузлах | 100 м2 | 1,35 | 0,86 | 237,12 | 1,16 | 320,11 | ТП-5 | 1 | плиточник | 3 | 1 | 13 |
| 75-77 | Улучшенная окраска дверных и оконных блоков | 100 м2 | 5,4 | 0,1 | 92,73 | 0,54 | 500,74 | - | - | штукатур | 16 | 2 | 2 |
| 77-78 | Устройство подвесных потолков | 100 м2 | 9,9 | 1,03 | 208,22 | 10,20 | 2 061,38 | ТП-5 | 1 | монтажник+столяр | 2+4 | 1 | 43 |
| 78-79 | Устройство линолеумных покрытий | 100 м2 | 22,68 | 0,85 | 42,4 | 19,28 | 961,63 | - | - | кровельщик | 3 | 1 | 41 |
| 73-83 | Устройство плинтусов керамических | 100 п. м. | 4,41 | 0,06 | 23,6 | 0,26 | 104,08 | - | - | бетонщик | 2 | 1 | 7 |
| 79-83 | Устройство плинтусов деревянных | 100 п. м. | 34,02 | 0,08 | 7,65 | 2,72 | 260,25 | - | - | плотник | 2 | 1 | 16 |
|  | ИТОГО по общестроительным работам (ОСР) | 43556,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние электромонтажные работы (ВЭР), в том числе: | % | 7 | от ОСР | 3049 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж электрических вводов | % | 5 | От ВЭР | 152,4 |  |  | электрик | 6 | 1 | 3 |
| 56-65 | Монтаж кабельной разводки | % | 70 |  | 2134,3 |  |  | электрик | 6 | 1 | 44 |
| 77-80 | Монтаж электроарматуры | % | 25 |  | 762,2 |  |  | электрик | 6 | 1 | 16 |
|  | Внутренние санитарно-технические работы (ВСТР) | % | 9 | от ОСР | 3920,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж сантехвводов | % | 10 | от ВСТР | 392 |  |  | сантехник | 6 | 1 | 8 |
| 30-60 | Монтаж трубной разводки | % | 70 |  | 2744,09 |  |  | сантехник | 6 | 1 | 57 |
| 76-81 | Монтаж сантехоборудования | % | 20 |  | 784,03 |  |  | сантехник | 6 | 1 | 16 |
| 75-83 | Благоустройство территории | % | 5 | от ОСР | 2177,85 |  |  | рабочие | 10 | 1 | 27 |
|  | ВСЕГО по строительно-монтажным работам (СМР) | 52703,95 |  |  |  |  |  |  |
|  | Неучтённые работы | % | 20 | от СМР | 10540,79 |  |  |  |  |  | 33 |
|  | ВСЕГО по объекту: | 63244,74 |  |  |  |  |  |  |

2.2 Построение и расчет объектного сетевого графика  на заданный объем СМР

После  составления  сетевой  модели  производится  расчет  графика  строительства  объекта.  При  расчете  сетевого  графика  определяются  следующие  параметры:

- ранние  начала  и  окончания  работы,

- продолжительность  критического  пути,

- поздние  начала  и  окончания  работ,

- резервы  времени  работ,

- даты  ранних  начал  работ.

Расчет  производится  вручную  секторным  методом.  При этом  методе  каждое  событие  графика  делится  на  4  сектора.  Вначале  ведется  прямой  счет – от  исходного  события  к  завершающему  с  заполнением  секторов  верхнего, левого  и  нижнего.  После  этого  просчитывается  раннее  окончание  работ  и  определяется  суммарная  продолжительность  критического пути.  Затем  производится  повторный  пересчет  ранних  начал (заполнение  правого  сектора  и  окончаний  работ  сетевого  графика). Устанавливается  позднее  окончание  для работ, входящих  в  завершающее  событие  сетевого  графика.  От  завершающего события  к  исходному  ведётся  расчет  поздних  окончаний  и  начал  (обратный  счёт)  и  заполнение  правого  сектора  каждого  события  сетевого  графика. Последующим  этапом  является  определение  общих  и  частных  резервов  времени.

Рисунок 1 – Маркировка событий сетевого графика

2.3 Оптимизация сетевого графика

Согласно СНиП 1.04.03-85(1990) «Нормы задела и продолжительности строительства» нормативная продолжительность строительства составляет 13 месяцев или 24∙13=312 дней, расчетная же продолжительность по сетевому графику 303 дня. Расчётная продолжительность строительства не превышает нормативную, следовательно, не требуется проводить оптимизацию сетевого графика.

3 РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТНОГО СТРОЙГЕНПЛАНА

Стройгенплан - генеральный план площадки, на котором показана расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, временных зданий, сооружений и установок, возводимых и используемых в период строительства. Стройгенплан определяет состав и размещение объектов строительного хозяйства в целях максимальной эффективности их использования и с учётом соблюдения требований охраны труда.

Назначение стройгенплана - качественное и своевременное осуществление организационных и подготовительных мероприятий по подготовке строительной площадки, определении объемов работ по временным сооружениям, средств и ресурсов на их выполнение.

Стройгенплан должен  проектироваться  с  соблюдением  действующих  нормативных  документов, СНиП, правил противопожарной  безопасности  труда .

В  качестве  исходных  данных  при  разработке  стройгенплана  используются:

- ситуационный  план  или  генплан  строительства,

- сетевой  график  строительства  объекта,

- сводный  график  движения  рабочих,

- график  потребности  в  основных  конструкциях  и  материалах,

- ведомость  потребности  в  строительных  машинах  и  механизмах,

- справочные  и  нормативные  показатели,

- условные  обозначения.

3.1 Описание состава и организации строительной площадки

К основным элементам стройгенплана относят временное ограждение строительной площадки, строящиеся и временные объекты, временные и существующие сети энерго- и водоснабжения. Так же на стройгенплане указываются необходимые для строительства грузоподъемные машины, временные и подъездные дороги, места стоянок и зоны работы строительных машин, опасные зоны и пути прохода рабочих к рабочим местам с необходимыми привязками.

3.2 Расчет и проектирование основных элементов стройгенплана

3.2.1 Обоснование типа временных дорог

Строительная  площадка  должна иметь  удобные  подъезды  и внутрипостроечные  дороги для  осуществления  бесперебойного  подвоза  материалов,  машин  и  оборудования  в  течение  всего  строительства  в  любое  время  года  и  любой  погоде.

Параметры  временных  дорог: на  проектируемом  объекте  применяются  временные  дороги  с одной полосой движения.

- Ширина  проезжей  части однополосных дорог– 3,5м.

- В  зоне  разгрузки  материалов  выполняются  площадки  шириной  6 м  и  длиной  12 – 18 м.

- Радиус  закругления  дорог  определяется  исходя  из  маневровых  свойств  автомашин  и  автопоездов,  то есть  их  поворотоспособности  при  движении  без  применения  заднего  хода.

Минимальный  радиус  закругления  для  строительных  проездов  12м.

Конструкция  временных  дорог: грунтовые дороги улучшенной конструкции, укрепленные гравием. Отсыпку гравия производят без устройства корыта двумя слоями и последующим уплотнением катком.

3.2.2 Расчет складского хозяйства

Проектирование складов производилось в следующей  последовательности:

- определение  общей  потребности  в материалах  на  календарный период;

- установление  запасов  по  видам  материалов  с  учётом  возможных  отклонений  от  ритма  поставки  и  ритма  их  потребления;

- выбор  метода  хранения (открытое, закрытое, навес);

- расчёт  площадки  складов  по  видам  хранения;

- выбор  типа  склада;

- разметка  и  привязка  складов  по  схеме  стройгенплана.

Расчёт  приобъектных  складов  производится  в  таблице 5.

Таблица 5 – Расчет временных складов на строительной площадке

| Наименование конструкций и материалов | Продолжи-тельность потребления Тпотр, день | Потребность | Коэффициенты | Запас материалов, дн. | Расчетный запас матери-алов на складе. Qр (Qс*tр) | Норма складирования на 1 м2 q | Коэффи-циент использо-вания площади склада, Кз | Расчет-ная площадь склада, Sр, м2 | Принятая площадь склада, Sпр, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая на расчетный период Qо | суточная Qс (Qо/Tп) | Неравномер-ность поступления, к1 | Неравномер-ность потребления, к2 | Норма запаса, tз | Расчет ный запас, tр (tз*к1*к2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Открытые склады |
| Сборный отд. ст. фундамент, м3 | 6 | 298 | 49,67 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 298 | 2,0 | 0,5 | 298 | 1850 |
| Фундаментная балка, м3 | 4 | 29,9 | 7,48 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 29,9 | 2,0 | 0,5 | 29,9 |  |
| Колонны, м3 | 11 | 88,5 | 8,05 | 1,1 | 1,3 | 7 | 10,01 | 80,54 | 0,8 | 0,6 | 167,78 |  |
| Ригель, м3 | 8 | 96,64 | 12,08 | 1,1 | 1,3 | 7 | 10,01 | 96,64 | 0,95 | 0,6 | 169,54 |  |
| Перегородки м | 10 | 756 | 75,60 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 540,54 | 0,6 | 1 | 900,90 |  |
| Лестничные марши м3 | 1 | 5,27 | 5,27 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 5,27 | 0,8 | 0,6 | 10,98 |  |
| Плиты покрытия и перекрытия, м | 10 | 1310 | 131,00 | 1,1 | 1,3 | 7 | 10,01 | 1310 | 1,2 | 0,6 | 1821,26 |  |
| Стальные конструкции, т | 11 | 5 | 0,45 | 1,1 | 1,3 | 8 | 11,44 | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 10,0 |  |
| Керамзит, м3 | 4 | 156,6 | 39,15 | 1,1 | 1,3 | 6 | 8,58 | 156,6 | 2,5 | 0,6 | 104,4 |  |
| Песок, гравий, м3 | 95 | 400 | 4,21 | 1,1 | 1,3 | 8 | 11,44 | 48,17 | 1,5 | 0,7 | 45,87 |  |
| Лес круглый м3 | 2 | 23,1 | 11,55 | 1,1 | 1,3 | 10 | 14,3 | 11,5 | 2,0 | 0,4 | 14,38 |  |
| Нефтебитум, т | 12 | 11 | 0,92 | 1,1 | 1,3 | 10 | 14,3 | 0,92 | 1,2 | 0,7 | 1,10 |  |
| Навес |
| Арматура, т | 78 | 151,2 | 1,94 | 1,1 | 1,3 | 15 | 21,45 | 41,58 | 2,0 | 0,5 | 41,58 | 100 |
| Оконные и дверные блоки, м | 36 | 438,5 | 12,18 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 87,09 | 20,0 | 0,6 | 7,26 |  |
| Известь, т | 16 | 0,5 | 0,03 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 0,22 | 1 | 0,7 | 0,32 |  |
| Доски и пиломатериал, м3 | 80 | 20 | 0,25 | 1,1 | 1,3 | 10 | 14,3 | 3,58 | 1,8 | 0,9 | 2,21 |  |
| Рубероид, рулон | 24 | 940 | 39,17 | 1,1 | 1,3 | 10 | 14,3 | 560,08 | 20 | 0,5 | 56,01 |  |
| Трубы полистирольные, т | 76 | 1,2 | 0,02 | 1,1 | 1,3 | 10 | 14,3 | 0,23 | 0,8 | 0,6 | 0,47 |  |
| Закрытые |
| Стекло, м3 | 36 | 261 | 7,25 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 51,84 | 70 | 0,6 | 1,23 | 140 |
| Краска масляная, кг | 24 | 28000 | 1166,67 | 1,1 | 1,3 | 6 | 8,58 | 10010 | 300 | 0,6 | 55,61 |  |
| Цемент в мешках, т | 90 | 165 | 1,83 | 1,1 | 1,3 | 10 | 14,3 | 26,22 | 1,3 | 0,6 | 33,61 |  |
| Линолеум, м2 | 7 | 1332 | 190,29 | 1,1 | 1,3 | 12 | 17,16 | 190,29 | 100 | 0,6 | 3,2 |  |
| Керамическая плитка, м2 | 128 | 5550 | 43,36 | 1,1 | 1,3 | 7 | 10,01 | 434,03 | 40 | 0,6 | 18,08 |  |
| Обои, м2 | 29 | 12000 | 413,79 | 1,1 | 1,3 | 12 | 17,16 | 7100,69 | 400 | 0,6 | 29,59 |  |
| Плинтус деревянный, м | 3 | 300 | 100,00 | 1,1 | 1,3 | 15 | 21,45 | 100 | 250 | 0,6 | 0,67 |  |
| Гвозди, кг | 200 | 200 | 1,00 | 1,1 | 1,3 | 10 | 14,3 | 14,30 | 500 | 0,6 | 0,05 |  |

Наибольшая площадь склада получается расчетом, приведенным в таблице и составляет  2090 м2, из них открытых 1850 м2, полуоткрытых 100 м2, закрытых 140 м2

3.2.3 Расчет численности персонала строительства

Расчет ведется в следующей последовательности:

- определение максимального количества рабочих в смену на СМР по сетевому графику на основе анализа по нескольким этапам строительства, NСМР=75;

- определяется дополнительная численность рабочих субподрядных специализированных организаций (сантехники, электромонтажники и другие) в пределах 15-20% от численности рабочих на СМР: NДОП=0,15∙NСМР=12;

- определяется численность ИТР в смену в пределах 5-8% от численности рабочих: NИТР=0,05∙(NСМР+ NДОП)=5;

- определяется численность МОП и охраны: NМОП=0.02 (NСМР+ NДОП)=5.

Таким образом, общая численность работающих в наиболее многочисленной смене (NР) определяется как сумма всех категорий работающих:

NР= NСМР+ NДОП+ NИТР + NМОП=97.

Расчёт сводится в таблицу 6. На основе общей численности работающих определяется расчётная площадь временных зданий.

Таблица 6 – Расчёт численности работников на строительной площадке

| Численность работников в смену по основным специальностям, чел. | Нулевой цикл | Сооружение коробки | Отделочные работы | Кровельные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рабочие, обслуживающие строительные машины | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Землекопы | 3 |  |  |  |
| Каменщики |  |  |  |  |
| Монтажники | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Кровельщики |  |  |  | 10 |
| Бетонщики | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Штукатуры, маляры |  |  | 32 |  |
| Плотники |  | 10 | 2 |  |
| Сварщики |  | 2 |  | 2 |
| Прочие виды работ | 4 | 3 | 32 | 2 |
| Слесари-сантехники |  | 6 | 6 |  |
| Слесари-электромонтажники |  | 6 | 6 |  |
| МОП и АЦП | 1 | 2 | 5 | 1 |
| ИТР | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Итого | 24 | 41 | 97 | 21 |

3.2.4 Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях

Состав и площади временных зданий и сооружений определяются на момент максимального разворота работ на стройплощадке по расчетному количеству работников, занятых в одну смену.

Тип временного сооружения принимается с учетом срока его пребывания на стройплощадке: при строительстве продолжительностью 6-18 месяцев – здания контейнерного типа. Результаты расчета потребности во временных мобильных зданиях приводится в таблицах 7 и 8.

На строительном объекте с числом работающих в наиболее многочисленной смене менее 80 чел. должны быть как минимум, следующие санитарно-бытовые помещения: гардеробные с умывальниками; душевые; для сушки и обеспыливания одежды; для обогрева, отдыха и приема пищи; прорабская; туалет. При численности работающих до 150 чел в прорабских должны быть медицинские аптечки.

Таблица 7  – Расчётная площадь временных зданий

| Наименование инвентарных зданий | Численность персонала | Нормативный показатель | Расчётная мощность, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица изм. | величина показателя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Санитарно-бытовые помещения |
| Гардеробные | 87 | м2/двойной шкаф | 0,92 / 1 | 80/44 двойных шкафов |
| Помещения для отдыха и обогрева | 97 | м2 | 0,9 | 87,3 |
| Умывальная | 97 | м2/кран-сетка | 0,05/1 на 15 | 4,85/7 кран-сеток |
| Душевая мужская | 68 | м2/1 сетка | 0,43/ 1 на 12 | 29,24/6 сеток |
| Душевая женская | 31 | м2/1 сетка | 0,43/ 1 на 12 | 13,33/3 сетки |
| Помещение для личной гигиены женщин | 31 | м2 | 0,25 | 7,75 |
| Туалет мужской | 68 | м2 | 0,09 | 6,12 |
| Туалет женский | 31 | м2 | 0,14 | 4,34 |
| Сушильная | 97 | м2 | 0,2 | 19,4 |
| Столовая раздаточная | 97 | м2 | 0,6/посадочное место на ¼ | 58,2/25 посадочных мест |
| 2 Административные и служебные помещения |
| Прорабская | 5 | м2 | 4 | 20 |
| Диспетчерская | 5 | м2 | 7 | 35 |
| Кабинет по охране труда и ТБ | 97 | м2 | 20 м2 (до 100 чел.) | 20 |
| Проходная | 97 | м2 | 0,006 | 0,6 |

###### Таблица 8 – Экспликация временных инвентарных зданий

| Наименование инвентарных зданий | Расчётная площадь, м2 | Размеры в плане | Количество зданий, шт. | Принятая площадь, м2 | Характеристика конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Гардеробная на 16 чел | 80 | 7,5х3,1х3 | 6 | 139,5 | Контейнер |
| Комната отдыха и обогрева | 87,3 | 7,4х3,2х2,8 | 5 | 118,4 | Контейнер |
| Душевая на 6 сеток (мужская) | 29,24 | 10х3,2х3 | 1 | 32 | Передвижная |
| Душевая на 3 сетки (женская) с помещением для личной гигиены женщины | 13,33+7,75 | 9х3,1х2,3 | 1 | 27,9 | Передвижная |
| Туалет мужской (уборная на 4 очка) | 6,12 | 2,7х2х2,8 | 2 | 10,8 | Контейнер |
| Туалет женский (уборная на 2 очка) | 4,34 | 2,7х2х2,8 | 1 | 5,4 | Контейнер |
| Столовая на 25 мест | 26,4 | 10,8х6,3х3 | 1 | 68,04 | Контейнер |
| Сушильная | 19,4 | 8х2,8х2,5 | 1 | 22,4 | Передвижная |
| Прорабская, кабинет по охране труда и ТБ | 20+20 | 9х2,7х2,7 | 2 | 48,6 | Передвижная |
| Диспетчерская (проходная) | 0,6 | 7,5х1х3,1 | 1 | 7,5 | Контейнер |

3.2.5  Расчёт потребности строительства во временном электроснабжении

и освещении строительной площадки

Расчёт расхода электроэнергии по видам потребителей рассчитывается в табличной форме.

Таблица 9 – Расчёт  силовой  и технической мощности

| Потребитель | Количество, шт. | Мощность единицы, кВт | Общая мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сварочный аппарат С-300 | 2 | 24 | 48 |
| Подъемник ТП-5 | 1 | 8 | 8 |
| Растворомеситель СБ-35 | 1 | 14 | 14 |
| Растворонасос С-256 | 1 | 2,8 | 2,8 |
| Штукатурно-затирочная машина ИП-2101 | 1 | 0,07 | 0,07 |
| Компрессор для отделочных работ О-22 | 1 | 1,7 | 1,7 |
| Окрасочный аппарат СО-115 | 2 | 40 | 80 |
| ИТОГО Рс = 154,5 кВт Рт=0,07 кВт |

Таблица 10 – Расчёт потребляемой мощности на внутреннее освещение

| Потребитель | Удельная мощность на 1 м2 площади, кВт | Площадь потребителя, м2 | Общая потребляемая мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контора | 15 | 40 | 600 |
| Вагон – душевая | 3 | 60 | 180 |
| Закрытый склад | 2 | 140 | 280 |
| Проходная и комната для отдыха | 15 | 126 | 1890 |
| Вагон – столовая | 15 | 68 | 1020 |
| Гардеробная | 15 | 126 | 1890 |
| Уборная | 3 | 12,9 | 38,7 |
| Навес | 3 | 100 | 300 |
| ИТОГО Ро.в= 6198,7 Вт |

Таблица 11 – Расчёт потребляемой мощности на наружное освещение

| Потребитель | Удельная мощность на единицу потребителя, кВт | Площадь или протяжённость | Общая потребляемая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Главные дороги, км | 5 | 0,4 | 2,0 |
| Второстепенные дороги, км | 2,5 | 0,25 | 0,625 |
| Открытые складские помещения, м2 | 0,5 | 1850 | 0,925 |
| Место производства монтажных работ, м2 | 3 | 3880 | 11,64 |
| Охранное освещение, м2 | 1,5 | 2500 | 3,75 |
| ИТОГО Ро.н = 18,94 кВт |

На основе полученных значений потребной мощности по видам потребителей осуществляется расчёт нагрузок  по установленной суммарной  мощности электроприёмников и коэффициентам спроса, дифференцированным по видам потребителей. Расчёт производится по формуле:

где  α - коэффициент, учитывающий потери в сети, зависит от протяженности, сечения и т. д., принимается равным 1,05-1,1;

к1, к2, к3, к4 – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей (таблица 2[8]);

cos φ – принимается по таблице 3[8].

по полученному значению подбираем трансформаторную подстанцию КТП СКБ Мосстроя мощностью 320 кВт и габаритами 3,33х2,22 м.

Следующим этапом является проектирование освещения строительной площадки. Расчёт числа прожекторов производим по формуле:

где  Р - удельная мощность 0,22… 0,4 Вт/м2;

Е – освещённость нормативная;

S – площадь освещаемой поверхности;

Рл – мощность одной лампы, для прожекторов ПЗС 35 1л = 500 Вт.

а) для охранного освещения при площади S= 2500 м2 подлежащей освещению n=0,4∙0,5∙2500/500=1 прожектор ПЗС-35, принимаем 4;

б) для освещения мест производства бетонных работ S= 700 м2 n=0,4∙7∙700/500=4 прожектора ПЗС-35.

## 3.2.6 Расчёт потребности в воде и определение диаметра временного водопровода

Временное водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд. Проектирование временного водоснабжения следует выполнять в следующем порядке:

- определяют расчётную потребность;

- выбирают источник снабжения;

- намечают схему сетей;

- рассчитывают диаметры трубопроводов;

- привязывают трассу и сооружения на СГП.

При устройстве временного водоснабжения необходимо максимально использовать постоянные источники и сети водоснабжения.

Система временного водоснабжения должна быть спроектирована таким образом, чтобы все рабочие были обеспечены доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТ 2874-73 “Вода питьевая”, в количестве 1-1,5 л зимой и 2,5-3 л летом на одного рабочего. Питьевые установки, действующие в летний период, должны быть расположены не далее 75 м от рабочих мест. Кроме того, необходимо иметь питьевые установки в гардеробах, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, медпунктах, а также в местах отдыха рабочих и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков. При отсутствии на строительной площадке городского водопровода питьевой режим обеспечивается за счёт привозной воды. Водой для бытовых нужд должны быть обеспечены туалеты, умывальные, душевые и помещения для личной гигиены женщин во все рабочие смены.

Суммарный расчётный расход воды Qобщ определяют по формуле:

,     (5)

где Qпр, Qхоз,Qпож – соответственно расходы воды на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные цели.

Расход воды на производственные нужды составляет:

;

где  - средний производственный расход воды в смену;

- коэффициент неравномерности потребления;

1,2 – коэффициент, учитывающий неравномерности расхода воды;

8,0 – число часов работы в смену;

3600 – число секунд в 1 часе.

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды Qхоз слагается из расхода воды на приготовление пищи, на санустройства и питьевые потребности:

;      (6)

– наибольшее количество работающих в смену;

- норма потребления воды на 1 чел, в смену (для площадок с канализацией 20-25 л, без канализации – 10 -15 л);

n2 – норма потребления на приём одного душа (принимают ( 30 л);

- коэффициент неравномерности потребления воды;

- коэффициент, учитывающий отношение пользующихся душем к наибольшему количеству в смену (0,3 - 0,4).

Минимальный расход воды на противопожарные нужды определяем из расчёта одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с на каждую струю:

Такой расход принимаем для небольших объектов с площадью застройки до 10 га (здесь – 1,78 га). На площадях до 50 га включительно – 20 л/с, при большей площади 20 л/с на первые 50 га территории и по 5 л/с на каждые дополнительные 25 га (полные и неполные). Находим общий расход воды на строительной площадке:

.

Исходя из максимального расхода воды находим требуемый диаметр трубы:

,      (7)

где  - скорость движения воды по трубам (для больших диаметров 1,5-2 м/с, для малых диаметров – 0,7-1,2 м/с).

Принимаем трубу стальную водогазопроводную с внутренним диаметром 125 мм по ГОСТ 3262-80. Определим диаметр трубы для временного городка:

Принимаем т рубу стальную водогазопроводную с внутренним диаметром 20 мм по ГОСТ 3262-80.

Для прокладки временного водоснабжения под временными автодорогами применить гильзы диаметром 159 мм.

Для устройства временной канализации на стройплощадке принимаем трубы диаметром 150-200 мм. Для удаления воды со складов принимается естественная канализация.

3.3 Расчет технико-экономических показателей строительной площадки

Расчет ТЭП сведена в таблицу 12.

Коэффициент застройки КЗ= Sпост / Sобщ ;

Коэффициент использования территории Кисп = (Sпост + Sскл + Sврем + Sдор) / Sобщ .

Таблица 12 – ТЭП строительной площадки

| Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Площадь строительной площадки, Sобщ | м2 | 14355 |
| 2. Площадь застройки проектируемого здания,Sпост | м2 | 1080 |
| 3. Площадь застройки временными зданиями и сооружениями, Sврем | м2 | 480,54 |
| 4. Площадь приобъектных складов, Sскл | м2 | 2090 |
| 5. Протяженность временных автодорог, Lдор | м | 400 |
| 6. Протяженность временных электрических сетей, Lэл | м | 598 |
| 7. Протяженность временного водопровода, Lвод | м | 500 |
| 8. Протяженность ограждения территории строительства, Lогр | м | 490,6 |
| 8. Коэффициент использования территории Кисп | % | 0,10 |
| 9. Коэффициент застройки, КЗ | % | 0,51 |

4 Организационная структура управления стройплощадки

Структура управления на стройплощадке основана на линейно-функциональной схеме (см. рис. 4). В прямом подчинении начальнику участка являются прорабы. Мастера же в свою очередь стоят ниже прорабов по иерархической линии.

Рисунок 4 – организационная структура управления стройплощадки

5 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Б.И. Рутковкий., В.П. Сабалдырев «Справочник производителя работ в  промышленном строительстве», М.: Стройиздат, 1979г, 256 с., ил.

2 В.И. Поляков «Машины грузоподъемные для строительно-монтажных работ», М.: Стройиздат, 1993г.

3 В.И. Поляков «Машины для монтажных работ и вертикального транспорта», М.: Стройиздат, 1981г.

4 www.verticalnet.ru

5 Дикман Л.Г. Организация жилищно–гражданского строительства: Справочник строителя, М.: Стройиздат, 1990г.

6 СНиП 1.04.03-85 «Нормы задела и продолжительности строительства»

7 Учебно-методическое пособие к выполнению курсового проекта по дисциплине   «Организация, управление и планирование в строительстве» (специальность 2903), Уфа, - 2003.