МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

КУРСОВАЯ РАБОТА (КУРСОВОЙ ПРОЕКТ)

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 2019

Оглавление

1 Краткая характеристика объекта	- 3 -

2 Ведомость объемов работ	- 4 -

3 Определение потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах	- 11 -

4 Подбор строительных машин и механизмов для производства работ	- 17 -

5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ	- 20 -

6 Разработка календарного плана производства работ	- 33 -

7 Определение потребности в складах, временных зданиях и сооружениях	- 34 -

8 Проектирование строительного генерального плана	20

9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на строительной площадке	24

Библиографический список	28

# 1 Краткая характеристика объекта

Здание – 4 - 7- этажное 3-х секционное

Климатический район: II

Ориентация - широтная

Инженерно-геологические условия: обычные

Общая сметная стоимость 9719,154 тыс. руб.

Строительный объем 392453,445 м3

Площадь застройки 9968,5 м2

Построечные трудовые затраты 134754,87 чел.-дн.

Нормативная продолжительность возведения объекта определяется по действующим нормам СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» М. 1991

Согласно СНиП 1.04.03-85* нормативная продолжительность строительства объекта составляет 25,50 месяцев в том числе 3,5 мес на подготовительный период.

Расчетная продолжительность строительства объекта определяется на основании расчета параметров модели возведения объекта – графиком производства работ. Согласно графику производства работ расчетная продолжительность строительства объекта составляет 25,13 месяцев.

# 2 Ведомость объемов работ

Перечень работ составляется в соответствии с номенклатурой, принятой в ТСН-2001. Подсчет объемов работ сводится к расчету в табличной форме.

Организация строительства обеспечивает  целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата — ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.

Принимается способ монтажа – по захваткам. Здание разбивается на 3 захватки, которые возводятся последовательно снизу вверх. Применены башенные краны передвижные с полноповоротной башней.

Строительство ведется  в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (см граф. часть.) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ (см граф. часть). Выполнение работ  с учетом сезонности в дипломном проекте не учитывается.

Начинают работы по возведению надземных конструкций здания  до полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки пазух с уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии.

При составлении раздела «Организации строительства» принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным способом.

Для производства специальных монтажных работ привлекаются специализированные монтажные организации.

Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием механизмов в 3 смены и с применением средств малой механизации, обеспечивающих строительство здания в оптимальные сроки.

Снабжение строящегося объекта строительными деталями, полуфабрикатами и столярными изделиями обеспечивается с предприятий и складов г. Москвы.

Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями , государственными стандартами.

Прогнозируемый уровень грунтовых вод расположен ниже отметки уровня пола подвала.

Обоснование методов производства основных видов работ.

1. Подготовительные работы.

До начала работ основного периода, выполнить работы. подготовительного периода:

-    установить временное ограждение;

-    установить временную кабину поста охраны оснащенную аварийным освещением, средствами постовой связи, тревожной сигнализацией;

-    обеспечить строительную площадку противопожарным водоснабжением, инвентарем, средствами связи, сигнализацией;

-    установить прожектора для наружного освещения;

-    установить временные административно-бытовые помещения;

-    выполнить пункт мойки и очистки колес на насыпной площадке на выезде с территории строительной площадки;

-    выполнить временные дороги;

-    выполнить перенос кабеля наружного освещения и теплотрассы.

Данные работы выполняются генподрядчиком на площадке принятой от заказчика по акту.

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала строительства передать на нее генподрядчику техническую документацию.

Геодезическая разбивочная основа, согласно СНиП 3.01.03-84, должна создаваться на строительной площадке в виде сети закрепленных знаками пунктов, определяющих положение строящихся сооружений на местности.

Для закладки реперов и знаков, закрепляющих оси здания, подготовить свободные места, а для измерения отрезков, углов, линий - расчистить полосы шириной не менее 1 м.

2  Прокладка инженерных коммуникаций.

Работы по прокладке инженерных коммуникаций вести параллельно работам по возведению надземной части жилого дома, с максимальным применением механизации.

Подъем, перемещение и опускание труб в траншеи производить при помощи крана. Обратную засыпку траншей выполнить бульдозером ДЗ-104.

3  Технические решения по возведению зданий и сооружений. Подземная часть.

Возведение подземной части жилого дома  рекомендуется вести в следующей последовательности:

-    разработать котлован используя экскаватор ЭО-4224, оборудованного обратной лопатой с емкостью ковша 1м3;

-    произвести установки подкрановых путей;

-   установить башенные краны;

-    выполнить монолитный фундамент под здание и стены подземной части

-    выполнить обратную засыпку пазух котлована с послойным трамбованием.

Надземная часть.

Возведение надземной части жилого дома вести башенными кранами .Все работы выполнять в соответствии с проектом производства работ (ППР) и с соблюдением :

-    СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования;

-    СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство;

-    Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-03-2003г.

Возведение надземной части жилого дома  рекомендуется вести в следующей последовательности:

- устройство монолитных верт. и гориз. конструкций, монолитных лестн. маршей, пандусов;

- устройство перегородок;

Таблица 1.Подсчет объемов работ

| № | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона класса В 40 – 1 захватка | 100М3 | 2,1408 |
| 2 | Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона класса В 40 – 2 захватка | 100М3 | 1,74 |
| 3 | Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона класса В 40 – 3 захватка | 100М3 | 2,1754 |
| 4 | Устройство монолитных железобетонных пилонов из бетона класса В 40 – 1 захватка | 100М3 | 6,09 |
| 5 | Устройство монолитных железобетонных пилонов из бетона класса В 40 – 2 захватка | 100М3 | 4,1568 |
| 6 | Устройство монолитных железобетонных пилонов из бетона класса В 40 – 3 захватка | 100М3 | 4,0344 |
| 7 | Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 200мм из бетона класса В 40 – 1 захватка | 100М3 | 10,12 |
| 8 | Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 200мм из бетона класса В 40 – 2 захватка | 100М3 | 14,665 |
| 9 | Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 200мм из бетона класса В 40 – 3 захватка | 100М3 | 5,0083 |
| 10 | Устройство монолитных безбалочных железобетонных перекрытий толщиной 300мм из бетона класса В 25 – 1 захватка | 100М3 | 81,8298 |
| 11 | Устройство монолитных безбалочных железобетонных перекрытий толщиной 300мм из бетона класса В 25 – 1 захватка | 100М3 | 46,9245 |
| 12 | Устройство монолитных безбалочных железобетонных перекрытий толщиной 300мм из бетона класса В 25 – 3 захватка | 100М3 | 57,6178 |
| 13 | Устройство металлических ферм покрытия из спаренных уголков – 3 захватка | т. | 15 |
| 14 | Устройство металлических двутавровых балок покрытия – 1 захватка | т | 2,5 |
| 15 | Устройство металлических двутавровых балок покрытия – 3 захватка | т | 5,95 |
| 16 | Устройство металлического настила покрытия толщиной 8÷12мм – 1 захватка | т | 66,4 |
| 17 | Устройство металлического настила покрытия толщиной 8÷12мм – 3 захватка | т | 118,22 |
| 18 | Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции из гидроизоляционного материала «ТЕФОНД» толщиной 10мм – 1 захватка | 100М2 | 18,68504 |
| 19 | Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции из гидроизоляционного материала «ТЕФОНД» толщиной 10мм – 2 захватка | 100М2 | 13,2792 |
| 20 | Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции из гидроизоляционного материала «ТЕФОНД» толщиной 10мм – 3 захватка | 100М2 | 24,4446 |
| 21 | Устройство защитной прижимной кирпичной стенки толщиной 120мм (для защиты вертикальной гидроизоляции) – 1 захватка | 1М3 | 224,22 |
| 22 | Устройство защитной прижимной кирпичной стенки толщиной 120мм (для защиты вертикальной гидроизоляции) – 2 захватка | 1М3 | 159,35 |
| 23 | Устройство защитной прижимной кирпичной стенки толщиной 120мм (для защиты вертикальной гидроизоляции) – 3 захватка | 1М3 | 293,34 |
| 24 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120мм – 1 захватка | 1М3 | 241,28 |
| 25 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120мм – 2 захватка | 1М3 | 782,35 |
| 26 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120мм – 3 захватка | 1М3 | 459,68 |
| 27 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 250мм – 1 захватка | 1М3 | 273,16 |
| 28 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 250мм – 2 захватка | 1М3 | 318,25 |
| 29 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 250мм – 3 захватка | 1М3 | 166,5 |
| 30 | Устройство гипсокартонных перегородок толщиной 100мм – только 1 захватка | 100М2 | 0,98 |
| 31 | Устройство стен наружных из ячеистобетонных блоков толщиной 400мм – 2 захватка | 1М3 | 256 |
| 32 | Устройство стен наружных из ячеистобетонных блоков толщиной 400мм – 3 захватка | 1М3 | 265,6 |
| 33 | Устройство керамзитовой засыпки на кровле с разуклонкой 30÷400мм – 1 захватка | 1М3 | 722,24 |
| 34 | Устройство керамзитовой засыпки на кровле с разуклонкой 30÷400мм – 2 захватка | 1М3 | 512,68 |
| 35 | Устройство керамзитовой засыпки на кровле с разуклонкой 30÷400мм – 3 захватка | 1М3 | 581,84 |
| 36 | Устройство теплоизоляции кровли плитами минераловатными РУФМЭЙТ толщиной 120мм 1 захватка | 100М2 | 33,5925 |
| 37 | Устройство теплоизоляции кровли плитами минераловатными РУФМЭЙТ толщиной 120мм 2 захватка | 100М2 | 23,8455 |
| 38 | Устройство теплоизоляции кровли плитами минераловатными РУФМЭЙТ толщиной 120мм 3 захватка | 100М2 | 27,0625 |
| 39 | Устройство цементно-песчаной стяжки по металлической сетке толщиной 30мм (кровля) 1 захватка | 100М2 | 33,5925 |
| 40 | Устройство цементно-песчаной стяжки по металлической сетке толщиной 30мм (кровля) 2 захватка | 100М2 | 23,8455 |
| 41 | Устройство цементно-песчаной стяжки по металлической сетке толщиной 30мм (кровля) 3 захватка | 100М2 | 27,0625 |
| 42 | Устройство оклеечного гидроизоляционного ковра в 3 слоя толщиной 10мм с защитным слоем из гравия (кровля) – 1 захватка | 100М2 | 33,5925 |
| 43 | Устройство оклеечного гидроизоляционного ковра в 3 слоя толщиной 10мм с защитным слоем из гравия (кровля) – 2 захватка | 100М2 | 23,8455 |
| 44 | Устройство оклеечного гидроизоляционного ковра в 3 слоя толщиной 10мм с защитным слоем из гравия (кровля) – 3 захватка | 100М2 | 27,0625 |
| 45 | Устройство плитки террасной толщиной 40мм (эксплуатируемая кровля) 2 захватка | 100М2 | 4,50 |
| 46 | Устройство плитки террасной толщиной 40мм (эксплуатируемая кровля и входы в здание) 3 захватка | 100М2 | 10,2025 |
| 47 | Устройство вентилируемого навесного фасада металлическими панелями MAX Duvils – 1 захватка | 100М2 | 41,13818 |
| 48 | Устройство вентилируемого навесного фасада металлическими панелями MAX Duvils – 2 захватка | 100М2 | 26,41154 |
| 49 | Устройство вентилируемого навесного фасада металлическими панелями MAX Duvils – 3 захватка | 100М2 | 30,50043 |
| 50 | Облицовка цоколя плиткой гранитной – 1 захватка | 100М2 | 4,04296 |
| 51 | Облицовка цоколя плиткой гранитной – 2 захватка | 100М2 | 2,7737 |
| 52 | Облицовка цоколя плиткой гранитной – 3 захватка | 100М2 | 3,4804 |
| 53 | Ригельное, беспереплётное остекление фасада (однокамерный стеклопакет VEKA EUROLIN) 1 захватка | 100М2 | 13,2923 |
| 54 | Ригельное, беспереплётное остекление фасада (однокамерный стеклопакет VEKA EUROLIN) 2 захватка | 100М2 | 8,988 |
| 55 | Ригельное, беспереплётное остекление фасада (однокамерный стеклопакет VEKA EUROLIN) 3 захватка | 100М2 | 25,3799 |
| 56 | Устройство лестниц монолитных железобетонных бетон класса В 25 – 1 захватка | 100М3 | 9,75 |
| 57 | Устройство лестниц монолитных железобетонных бетон класса В 25 – 2 захватка | 100М3 | 1,125 |
| 58 | Устройство лестниц монолитных железобетонных бетон класса В 25 – 3 захватка | 100М3 | 4,50 |
| 59 | Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 1 захватка | т | 0,15 |
| 60 | Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 2 захватка | т | 0,4 |
| 61 | Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 3 захватка | т | 0,15 |
| 62 | Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 1 захватка | т | 1,236 |
| 63 | Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 2 захватка | т | 1,236 |
| 64 | Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 3 захватка | т | 1,236 |
| 65 | Устройство дверей внутренних 1 – захватка | 100М2 | 4,48 |
| 69 | Устройство дверей внутренних 2 – захватка | 100М2 | 2,94 |
| 70 | Устройство дверей внутренних 3 – захватка | 100М2 | 4,20 |
| 71 | Устройство дверей наружных металлических 1 – захватка | М2 | 216 |
| 72 | Устройство дверей наружных металлических 2 – захватка | М2 | 60 |
| 73 | Устройство дверей наружных металлических 3 – захватка | М2 | 168 |
| 74 | Устройство ворот металлических подъёмноскладчатых 1 – захватка | 100М2 | 2,56 |
| 75 | Устройство ворот металлических подъёмноскладчатых 2 – захватка | 100М2 | 0,32 |
| 76 | Устройство ворот металлических подъёмноскладчатых 3 – захватка | 100М2 | 0,64 |
| 77 | Устройство потолков подвесных металлических реечных 1 – захватка | 100М2 | 10,10 |
| 78 | Устройство потолков подвесных металлических реечных 2 – захватка | 100М2 | 7,63 |
| 79 | Устройство потолков подвесных металлических реечных 3 – захватка | 100М2 | 12,005 |
| 80 | Устройство потолков из металлической сетки 1 - захватка | М2 | 1250 |
| 81 | Устройство потолков из металлической сетки 2 - захватка | М2 | 1183,4 |
| 82 | Устройство потолков из металлической сетки 3 - захватка | М2 | 1570 |
| 83 | Устройство потолков подвесных из плит АРМСТРОНГ 1 – захватка | 100М2 | 7,73 |
| 84 | Устройство потолков подвесных из плит АРМСТРОНГ 2 – захватка | 100М2 | 8,5307 |
| 85 | Устройство потолков подвесных из плит АРМСТРОНГ 3 – захватка | 100М2 | 9,62 |
| 86 | Устройство потолков подвесных гипсокартонных 1 – захватка | 100М2 | 57,62 |
| 87 | Устройство потолков подвесных гипсокартонных 2 – захватка | 100М2 | 103,53 |
| 88 | Устройство потолков подвесных гипсокартонных 3 – захватка | 100М2 | 98,8522 |
| 89 | Облицовка потолков звукопоглотителем 1 - захватка | 100М2 | 13,42 |
| 90 | Облицовка потолков звукопоглотителем 2 - захватка | 100М2 | 4,2223 |
| 91 | Облицовка потолков звукопоглотителем 3 - захватка | 100М2 | 11,64 |
| 92 | Штукатурка потолков 1 – захватка | 100М2 | 109,39 |
| 93 | Штукатурка потолков 2 – захватка | 100М2 | 76,42 |
| 94 | Штукатурка потолков 3 – захватка | 100М2 | 65,6248 |
| 95 | Шпатлёвка потолков с окраской 1 – захватка | 100М2 | 109,39 |
| 96 | Шпатлёвка потолков с окраской 2 – захватка | 100М2 | 76,42 |
| 97 | Шпатлёвка потолков с окраской 3 – захватка | 100М2 | 65,6248 |
| 98 | Облицовка внутренних стен, перегородок и колонн плитами «Террацо» 1 - захватка | 100М2 | 12,53 |
| 99 | Облицовка внутренних стен, перегородок и колонн плитами «Террацо» 2 - захватка | 100М2 | 2,74 |
| 100 | Облицовка внутренних стен, перегородок и колонн плитами «Террацо» 3 - захватка | 100М2 | 4,126 |
| 101 | Улучшенная клеевая покраска стен, перегородок и колонн 1 - захватка | 100М2 | 123,40 |
| 102 | Улучшенная клеевая покраска стен, перегородок и колонн 2 - захватка | 100М2 | 142,93 |
| 103 | Улучшенная клеевая покраска стен, перегородок и колонн 3 - захватка | 100М2 | 205,8725 |
| 104 | Облицовка стен керамической плиткой 1 – захватка | 100М2 | 35,40 |
| 105 | Облицовка стен керамической плиткой 2 – захватка | 100М2 | 39,72 |
| 106 | Облицовка стен керамической плиткой 3 – захватка | 100М2 | 30,8376 |
| 107 | Высококачественная штукатурка стен, перегородок и колонн 1 – захватка | 100М2 | 188,65 |
| 108 | Высококачественная штукатурка стен, перегородок и колонн 2 – захватка | 100М2 | 221,65 |
| 109 | Высококачественная штукатурка стен, перегородок и колонн 3 – захватка | 100М2 | 284,8777 |
| 110 | Устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию 40мм (для полов) 1 – захватка | 100М2 | 302,94 |
| 111 | Устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию 40мм (для полов) 2 – захватка | 100М2 | 245,92 |
| 112 | Устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию 40мм (для полов) 1 – захватка | 100М2 | 95,5182 |
| 116 | Устройство асфальтобетонного покрытия (полы) толщиной 50мм 1 – захватка | 100М2 | 102,43 |
| 117 | Устройство асфальтобетонного покрытия (полы) толщиной 50мм 2 – захватка | 100М2 | 26,5711 |
| 118 | Устройство асфальтобетонного покрытия (полы) толщиной 50мм 3 – захватка | 100М2 | 52,94 |
| 119 | Устройство полов из керамической плитки 1 - захватка | 100М2 | 127,84 |
| 120 | Устройство полов из керамической плитки 2 - захватка | 100М2 | 157,83 |
| 121 | Устройство полов из керамогранита 1 – захватка | 100М2 | 72,67 |
| 122 | Устройство полов из керамогранита 2 – захватка | 100М2 | 61,5189 |
| 123 | Устройство полов из керамогранита 3 – захватка | 100М2 | 42,5782 |

# 3 Определение потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах

Таблица №2 - Ведомость потребности в основных строительных материалах, полуфабрикатах, изделиях

| № п. п. | Наименование работ | Ед. измерения | Кол- во | Наименование материалов, полуфабрикатов | Ед. измерения | Норма на ед. измерения | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Укладка сборных конструкций фундаментных плит | 100 элемент | 0,3 | Плиты фундаментов по серии 1.020-1/83 Вып.1-1 Типоразмеров-2 | шт. | 100 | 0,3 |
| 2 | Укладка фундаментных балок | 100 элемент | 0,36 | Фундаментные балки, ГОСТ 13579-78 | шт. | 100 | 0,36 |
| 3 | Установка и разборка деревянной и деревометаллической опалубки | м2 | 6,6 | Щиты из досок толщиной 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м2 | 0,77 | 4,6 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 | 3,96 |
| 4 | Замоноличивание монтажных отверстий или проемов до 0,5 м3 | 100м3 | 0,028 | Бетон , ГОСТ 7473-85 | м3 | 101,5 | 0,84 |
|  |  |  |  | Щиты из досок толщиной 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м2 | 31,2 | 0,257 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III c., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,22 | 0,00181 |
|  |  |  |  | Арматура ( класса А-I) | т. | 15 | 0,124 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг. | 7,7 | 0,07 |
|  |  |  |  | Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | кг. | 6,5 | 0,06 |
|  |  |  |  | Тесто известковое, ГОСТ 9179-77 | кг. | 50 | 0,413 |
| 5 | Изоляция фундаментов | 100 м2 | 1,6 | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | кг | 400 | 640 |
|  |  |  |  | Рубероид, ГОСТ 10923-93 | м2 | 100 | 160 |
|  |  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30 | 48 |
|  |  |  |  | Рубероид, ГОСТ 10923-93 | м2 | 84 | 134,4 |
|  |  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,8 | 13,4 |
|  |  |  |  | Бетон мелкозернистый, ГОСТ 7473-85 | м3 | 21 | 33,6 |
|  |  |  |  | Сталь арматурная кл. А-1 диам. 14 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 20 | 36 |
|  |  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,251 | 1,05 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 | 2,52 |
| 6 | Укладка плит перекрытия | 100 элемент | 0,8 | Плиты перекрытий, по серии 1.041.1-2; вып1-типоразмеров -3; Выпуска 5 Типоразмеров-1, Выпуска 6 Типоразмеров-1, по серии 1.141.1-19с/83; Выпуска 1 Типоразмеров-1 | шт. | 100 | 80 |
|  |  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30 | 24 |
|  |  |  |  | Рубероид, ГОСТ 10923-93 | м2 | 84 | 67352,8 |
|  |  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,8 | 7,04 |
|  |  |  |  | Бетон мелкозернистый, ГОСТ 7473-85 | м3 | 21 | 16,8 |
|  |  |  |  | Сталь арматурная кл. А-1 диам. 14 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 20 | 16 |
|  |  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,251 | 0,2 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 | 0,48 |
| 7 | Укладка брусков перемычек | 100 элемент | 0,98 | Перемычки, ГОСТ 948-84, типоразмеров-5 | шт. | 100 | 0,98 |
|  |  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,23 | 0,22 |
| 8 | Установка лестничных маршей и площадок | 100 элемент | 0,9 | Площадки лестничные сборные железобетонные по серии 1.251.1-4 вып.1 | шт. | 100 | 0,9 |
|  |  |  |  | Раствор цементный , ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,89 | 0,81 |
| 9 | Установка лестничных ограждений | 100 м. | 0,36 | Лестничные ограждения, MB-39.9 Р ,ГОСТ 25772-83 | м. | 100 | 0,36 |
|  |  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг. | 0,4 | 0,16 |
| 10 | Монтаж колон | 100 элемент | 0,69 | Колонны сборные железобетонные по серии 1.020.1-2с вып.2-5 | шт. | 100 | 69 |
|  |  |  |  | Раствор цементный , ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,89 | 0,61 |
| 11 | Монтаж стеновых панелей | 100 элемент | 1,47 | Плиты стеновые сборные керамзитобетонные по серии 1.030.1-1 вып.1 | шт. | 100 | 147 |
|  |  |  |  | Раствор цементный , ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,89 | 1,3 |
| 12 | Устройство кирпичных стен и перегородок | м3 | 187 | Кирпич обыкновенный | 1000 шт | 0,125 | 23,4 |
|  |  |  |  | Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые марки 25 | м3 | 0,24 |  |
| 13 | Заливка швов панелей стен и плит перекрытий и покрытий | 1000 м. | 0,34 | Бетон ГОСТ 7473-85 | м3 | 10,2 | 3,4 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм,III c., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,07 | 0,055 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные толщ 40 - 75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,011 | 0,0034 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные 3 ´ 70 мм,ГОСТ 4028-63 | кг. | 0,1 | 0,034 |
| 14 | Изоляция и герметизация стыковых и деформационных швов | 100 м. | 0,25 | Гернит (шнур диам. 40 мм), ГОСТ 19177-81 | кг. | 1,05 | 0,25 |
|  |  |  |  | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80 | кг. | 13 | 2,808 |
| 15 | Устройство стяжек кровли | 100 м2 | 7,2 | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,06 | 22 |
|  |  |  |  | Сетка плоская из проволоки арматурной низкоуглеродистой Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | т. | 0,023 | 0,16 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III c., ГОСТ 24454-80 | м3 | 5,5 | 39,6 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг. | 4 | 28,8 |
|  |  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т. | 0,247 | 4,06 |
| 16 | Устройство пароизоляции | 100 м2 | 7,2 | Грунтовка битумная ГОСТ 6617-76 | т. | 1,83 | 30,12 |
|  |  |  |  | Мастика битумная кровельная горячая, ГОСТ 2889-80 | т. | 0,247 | 2,03 |
|  |  |  |  | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 Б, ГОСТ 10923-82 | м2 | 460 | 3784,88 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т. | 0,145 | 1,193 |
| 17 | Устройство теплоизоляции | 100 м2 | 7,2 | Гравий керамзитовый, ГОСТ 9759-83 | м3 | 32,6 | 268,24 |
| 18 | Покрытие крыш рулонными материалами в ручную | 100 м2 | 7,2 | Рубероид, ГОСТ 10923-82 | м2 | 460 | 3312 |
|  |  |  |  | Мастика битумная кровельная горячая, ГОСТ 2889-80 | т. | 1,172 | 9,64 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т. | 0,145 | 1,193 |
|  |  |  |  | Симазин (50 % -ный порошок смачивающийся), ГОСТ 15123-78 Е | кг. | 1 | 7,2 |
|  |  |  |  | Гравий фр. 5 - 10 мм, ГОСТ 8268-82 | м3 | 1,05 | 8,64 |
|  |  |  |  | Рейки маячные деревянные 25 - 20 мм | м3 | 0,015 | 0,34 |
| 19 | Устройство мозаичных полов | 100 м2 | 7,18 | Раствор цементный М200, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,04 | 14,4 |
|  |  |  |  | Раствор декоративный М200, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,55 | 15,7 |
|  |  |  |  | Состав водный из сульфанола и 10 %-ного раствора из поливинилфурфурола | л. | 10,4 | 72 |
|  |  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 3,06 | 212 |
|  |  |  |  | Карборунд | кг. | 2 | 14,4 |
|  |  |  |  | Песок кварцевый, ГОСТ 8736-85 | т. | 1,86 | 8,418 |
| 20 | Устройство полов из керамических плиток | 100 м2 | 3,21 | Плитки керамические неглазурованные многоцветные, ГОСТ 6787-80 | м2 | 102 | 330 |
|  |  |  |  | Раствор цементный М150, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,54 | 6,9 |
|  |  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т. | 0,133 | 0,35 |
|  |  |  |  | Песок крупностью 2,5 мм, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,26 | 0,69 |
|  |  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 3,06 | 2,739 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т. | 0,017 | 0,032 |
| 21 | Покрытие полов линолеумом насухо | 100 м2 | 3,54 | Линолеум без рисунка на теплозвукоизолирующей подоснове, ГОСТ 18108-80 | м2 | 104 | 360 |
|  |  |  |  | Клей латексный «Бустилат», ТУ-400-2-50-85 | т. | 0,065 | 1,026 |
|  |  |  |  | Шпатлевка полимерцементная, ГОСТ 31189-2003 | кг. | 1,9 | 6,8 |
| 22 | Оштукатуривание поверхностей | 100 м2 | 7,14 | Раствор цементно-известковый, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,4 | 4,9 |
|  |  |  |  | Сетка проволочная тканая, ГОСТ 3826-82 | м2 | 2,64 | 126.6 |
|  |  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т. | 0,51 | 3,15 |
|  |  |  |  | Дюбели, ГОСТ 28456-90 | кг. | 0,07 | 3.357 |
| 23 | Установка дверных и оконных блоков | 100 шт. | 1,58 | Коробки дверные, ГОСТ 6629-88 | м | 315 | 497 |
|  |  |  |  | Полотна для деревянных блоков | м2 | 85 | 103,53 |
|  |  |  |  | Наличники, ГОСТ 8284-80 | м | 660 | 803,88 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,08 | 0,974 |
|  |  |  |  | Бруски 50 х 75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,51 | 0,621 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг. | 0,3 | 0,365 |
|  |  |  |  | Приборы дверные | комплект | По проекту | 158 |
|  |  |  |  | Блоки оконные ОС | м2 | 100 | 158 |
|  |  |  |  | Ерши металлические | кг. | 23 | 80,063 |
| 24 | Окрашивание поверхностей внутри помещений | 100 м2 | 26 | Краска поливинилацетатная, ГОСТ 20833-75 | кг. | 52 | 3673,9 |
|  |  |  |  | Шпатлевка масляноклеевая | кг. | 5 | 130 |
|  |  |  |  | Ветошь | кг. | 0,1 | 2,6 |
|  |  |  |  | Бумага шлифовальная | м2 | 0,3 | 21,2 |
|  |  |  |  | Состав для проолифливания | кг. | 9,1 | 250 |
|  |  |  |  | Пемза | кг. | 0,12 | 8,478 |
|  |  |  |  | Олифа К-2, ГОСТ 190-78 | кг. | 15 | 1059,78 |
|  |  |  |  | Белила густотертые литопонные МА-021, ГОСТ 6-10-417-78 | кг. | 25,4 | 8859,76 |
| 25 | Облицовка внутренних поверхностей плитками | 100 м2 | 12,3 | Плитки керамические 100х100 (150 х 75) мм глазурованные | м2 | 100 | 1230 |
|  |  |  |  | Раствор цементный 1:3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,5 | 18 |
|  |  |  |  | Портландцемент М400 | кг. | 40 | 480 |
|  |  |  |  | Ветошь | кг. | 0,5 | 0,6,1 |
| 26 | Монтаж проводов осветительных и силовых сетей | 100 м | 87 | Провод сечением до 10 мм2 | м | 103 | 9100 |
|  |  |  |  | Провод сечением свыше 10 мм2 | м | 102 | 9100 |
|  |  |  |  | Проволока стальная диаметром 2 мм | кг. | 2,5 | 217,5 |
|  |  |  |  | Трубка поливинилхлоридная ХВТ диам. 18 мм | кг. | 0,83 | 74 |
|  |  |  |  | Колпачки изолирующие | шт. | 49 | 4263 |
|  |  |  |  | Алебастр | кг. | 10 | 870 |
|  |  |  |  | Коробки ответвительные У197, У195 | шт. | 16,32 | 25,623 |
|  |  |  |  | Дюбели ДПГШ, ГОСТ 26998-86Е | шт. | 19,52 | 30,646 |
|  |  |  |  | Патроны «Д» («К») | шт. | 19,52 | 30,646 |
| 27 | Прокладка кабелей с резиновой и пластмассовой | 100 м | 45 | Провод сечением до 6 мм2 | м | 206 | 94 |
|  |  |  |  | Коробки (марка по проекту) | шт. | 4 | 180 |
|  |  |  |  | Трубки резинобитумные | м | 101 | 4500 |
|  |  |  |  | Мастика битумная | кг. | 1,4 | 30,128 |
|  |  |  |  | Патрубки | шт. | 32,12 | 691,223 |
|  |  |  |  | Проволока стальная | кг. | 2,1 | 45,192 |
|  |  |  |  | Тальк | кг. | 0,3 | 6,456 |
|  |  |  |  | Алебастр | кг. | 21 | 451,92 |
|  |  |  |  | Картон прокладочный | кг. | 0,33 | 7,102 |
|  |  |  |  | Дюбели распорные | шт. | 32 | 688,64 |
|  |  |  |  | Лента изоляционная | кг. | 0,16 | 3,443 |
|  |  |  |  | Сжим ответвительный У731 | шт. | 16 | 344,32 |
| 28 | Монтаж светильников с лампами накаливания | 100 элемент | 60 | Светильник | шт. | 100 | 60 |
|  |  |  |  | Крюки У623, У625 | шт. | 100 | 60 |
|  |  |  |  | Сжимы ответвительные | шт. | 204 | 135 |
|  |  |  |  | Розетка потолочная полиэтиленовая РП | шт. | 102 | 61 |
|  |  |  |  | Алебастр | кг. | 3,15 | 7,245 |
| 29 | Прокладка стальных трубопроводов | 100 м | 0,87 | Трубы стальные водо-газопроводные неоцинкованные, условный проход 15 мм, ГОСТ 3262-75 | м. | 100 | 87 |
|  |  |  |  | Трубы стальные водо-газопроводные неоцинкованные, условный проход 25 мм, ГОСТ 3262-75 | м. | 100 | 87 |
|  |  |  |  | Трубы стальные водо-газопроводные неоцинкованные, у.п. 100 мм, ГОСТ 3262-75 | м. | 100 | 87 |
|  |  |  |  | Трубы стальные водо-газопроводные оцинкованные, условный проход 15 мм, ГОСТ 3262-75 | м. | 100 | 87 |
|  |  |  |  | Трубы стальные водо-газопроводные оцинкованные, условный проход 50 мм, ГОСТ 3262-75 | м. | 100 | 87 |
|  |  |  |  | Трубы стальные водо-газопроводные оцинкованные, условный проход 32 мм, ГОСТ 3262-75 | м. | 100 | 87 |
|  |  |  |  | Скоба СТД-651, ТУ 36-2257-80 | кг. | 1,6 | 1,024 |
|  |  |  |  | Арматура муфтовая | шт. | 22 | 151,58 |
|  |  |  |  | Сурик, ГОСТ 8135-74 | кг. | 0,44 | 3,032 |
| 30 | Прокладка чугунных трубопроводов | 100 м | 1,15 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 100 мм, толщина стенки 8,3 мм, ГОСТ 9583-75 | м. | 101 | 120 |
|  |  |  |  | Прядь смоляная | кг. | 6 | 8,58 |
|  |  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,009 | 0,0129 |
|  |  |  |  | Вода | м3 | 5,49 | 7,85 |
|  |  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 | кг. | 0,0251 | 0,036 |

Таблица №3 - Спецификация сборных конструкций

| № п.. | Наименование конструктивных элементов | Ед. измерения | Эскиз или № по каталогу (ИИ) | Объем м3 | Вес т. | Кол-во шт. | Объем конструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаментная железобетонная плита | 1 элемент | ФЛ 20.12-4 | 1,18 | 2,44 | 30 | 35,4 |
| 2 | Фундаментная балка | 1 элемент | ФБ 24.5.6. Т ГОСТ 13579-78 | 0,69 | 1,63 | 18 | 12,42 |
| 3 | Железобетонные перекрытия | 1 элемент | ПК 6.15-6АТVТ-С7 | 2,06 | 2,95 | 80 | 164,8 |
| 4 | Железобетонные колонны | 1 элемент | К 33.4.4-4 | 1,83 | 2,14 | 69 | 126,3 |
| 5 | Железобетонные панели стеновые | 1 элемент | ПС 6.15-6 | 2,06 | 2,95 | 147 | 302,8 |
| 6 | Железобетонные перемычки | 1 элемент | 2 ПБ 30-4 | 0,05 | 0,125 | 98 | 4,9 |
| 7 | Железобетонная лестница | 1 элемент | 2ЛМФ 39.15.17-5 | 0,615 | 1,54 | 6 | 3,7 |
| 8 | Железобетонная площадка | 1 элемент | 1ЛП30.16-4 | 0,98 | 2,45 | 3 | 2,94 |
| 7 | Окна | 1 элемент | ОС 12-12В | 0,135 | 0,018 | 60 | 8,1 |

# 4 Подбор строительных машин и механизмов для производства работ

Выбор башенных кранов.

- необходимая грузоподъёмность крана:

Q = 2,0т (масса ферм покрытия)

- необходимая высота подъёма крюка:

м ( 1 и 3 захватки),

м ( 2 захватка),

где  м – высота здания ( 1 и 2 захватки);

м – высота здания ( 3 захватка);

м – высота запаса

(для плоской кровли);

м – высота строповки;

м – высота элемента (ферма покрытия, лестн. маршей).

- необходимый вылет стрелы:

м (для 1 захватки)

м (для 2 захватки)

м (для 3 захватки)

b= t+1,2м+d/2 = 1,6+1,2+3,75 = 6,55м, но не менее, чем 3,8м – минимальное расстояние от оси крана до выступающей части здания, для башенного крана КБ -571Б (в передвижном исполнении на рельсовом ходу)

, где t=Н+0,4м (для глины), где Н=1,2м – заглубление подземной части здания.

t = 1,2+0,4 = 1,6м,

d =7,5м база крана

м – расстояние от наиболее выступающего элемента здания до оси наиболее удалённого от крана элемента ( для 1 захватки).

м – расстояние от наиболее выступающего элемента здания до оси наиболее удалённого от крана элемента ( для 2 захватки).

м – расстояние от наиболее выступающего элемента здания до оси наиболее удалённого от крана элемента ( для 3 захватки).

Выбираем башенные краны:

КБ -571Б (в передвижном исполнении на рельсовом ходу) с техническими характеристиками  м, грузоподъёмностью  т  с максимальным вылетом стрелы  м (для 1 захватки).

КБ -571Б (в передвижном исполнении на рельсовом ходу) с техническими характеристиками  м, грузоподъёмностью  т  с максимальным вылетом стрелы  м (для 2 захватки). Вылет стрелы увеличен по технической необходимости для разгрузки автотранспорта

КБ -571Б (в передвижном исполнении на рельсовом ходу) с техническими характеристиками  м, грузоподъёмностью  т  с максимальным вылетом стрелы  м (для 3 захватки).

Примечание: Грузовая характеристика дана при 4-х кратной запасовки

Расчет опасной зоны работы крана.

Rмаx- максимальный рабочий вылет стрелы крана

0.5lмаx – половина длины наибольшего перемещаемого груза

lбез  - дополнительное расстояние для безопасной работы.

м (для 1 захватки)

м (для 2 захватки)

м (для 3 захватки)

Таблица 4 – Характеристики  механизмов

| № п/п | Наименование и марка машины | Основные технические характеристики машины |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер ДЗ - 18 | Мощность Р=59 кВт |
| 2 | Экскаватор с обратной лопатой | Объём ковша V=1,00 м³ |
| 3 | КБ -571Б | м, грузоподъёмностью т с максимальным вылетом стрелы м. |
| 4 | КБ -571Б | м, грузоподъёмностью т с максимальным вылетом стрелы м. |
| 5 | КБ -571Б | м, грузоподъёмностью т с максимальным вылетом стрелы м. |

Выбор автобетононасоса

Автобетононасос ZOOMLIO ZLJ5394/5THB125-44

Технические характеристики:  Шасси:	  VOLVO FM 400

Производительность, м3/час:	90 (40)

Высота подачи бетона, м:	44

Максимальная подача по горизонтали, м:	32.6

Максимальная глубина подачи, м:	24.9

Максимальная мощность двигателя (КВт (об/мин):	294/1400

Стандарт по выбросам в атмосферу:	ЕВРО-3

Укладка бетонной смеси осуществляется непрерывно на всю высоту конструкции.

Для обеспечения требуемых прочностных характеристик укладка каждого последующего слоя, соприкасающегося с предшествующим, должна производиться до момента первичного схватывания бетонной смеси в последнем.

# 5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ

Таблица 5. Ведомость подсчета трудоемкости работ

| № | Наименование работ | Объем работ | Обоснование (ТСН) | Затраты труда | затраты маш. Вр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм | кол-во |  | норм. чел.ч. | всего чел.дн. | Машина | норм. маш. ч. | всего маш. см. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 |
| 1 | Планировка строительной площадки бульдозером – 1 захватка | 1000М2 | 26,76 | 3.1-17-2 | - | - | Бульдозер 79 (108)кВт (лс) | 0.35 | 1.17 |
|  | Планировка строительной площадки бульдозером – 2 захватка | 1000М2 | 10,705 | 3.1-17-2 | - | - | Бульдозер 79 (108)кВт (лс) | 0.35 | 3.747 |
|  | Планировка строительной площадки бульдозером – 3 захватка | 1000М2 | 16,057 | 3.1-17-2 | - | - | Бульдозер 79 (108)кВт (лс) | 0.35 | 5.62 |
| 2 | Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором с погрузкой в транспортное средство 1 захватка | 100М3 | 214.03 | 3.1-5-7 | 0.928 | 24.827 | Экскаватор с ковшом 1.25м3 | 1,87 | 50,03 |
|  | Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором с погрузкой в транспортное средство 2 захватка | 100М3 | 85.612 | 3.1-5-7 | 0.928 | 9.931 | Экскаватор с ковшом 1.25м3 | 1,87 | 20,01 |
|  | Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором с погрузкой в транспортное средство 3 захватка | 100М3 | 128.419 | 3.1-5-7 | 0.928 | 14.897 | Экскаватор с ковшом 1.25м3 | 1,87 | 30,02 |
| 3 | Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором в отвал – 1 захватка | 100М3 | 12,487 | 3.1-1-1 | 0,845 | 1,319 | Экскаватор с ковшом 1.8м3 | 1,27 | 1,982 |
|  | Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором в отвал – 2 захватка | 100М3 | 4,994 | 3.1-1-1 | 0,845 | 0,527 | Экскаватор с ковшом 1.8м3 | 1,27 | 0,793 |
|  | Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором в отвал – 3 захватка | 100М3 | 7,492 | 3.1-1-1 | 0,845 | 0,791 | Экскаватор с ковшом 1.8м3 | 1,27 | 1,189 |
| 4 | Подчистка дна котлована вручную – 1 захватка | 100М3 | 11,922 | 3.1-52-1 | 101 | 150,5 |  |  |  |
|  | Подчистка дна котлована вручную – 2 захватка | 100М3 | 4,769 | 3.1-52-1 | 101 | 60,209 |  |  |  |
|  | Подчистка дна котлована вручную – 3 захватка | 100М3 | 7,153 | 3.1-52-1 | 101 | 90,307 |  |  |  |
| 5 | Обратная засыпка пазухов котлована – 1 захватка | 100М3 | 12,4867 | 3.1-53-1 | 157,63 | 246,03 |  |  |  |
|  | Обратная засыпка пазухов котлована – 2 захватка | 100М3 | 4,9947 | 3.1-53-1 | 157,63 | 98,414 |  |  |  |
|  | Обратная засыпка пазухов котлована – 3 захватка | 100М3 | 7,492 | 3.1-53-1 | 157,63 | 147,62 |  |  |  |
| 6 | Устройство песчаной подушки под фундаментную плиту толщиной 150мм – 1 захватка | 100М3 | 5,485 | 3.30-1-2 | 168,7 | 115,67 |  |  |  |
| 7 | Устройство песчаной подушки под фундаментную плиту толщиной 150мм – 2 захватка | 100М3 | 4,455 | 3.30-1-2 | 168,7 | 93,94 |  |  |  |
| 8 | Устройство песчаной подушки под фундаментную плиту толщиной 150мм – 3 захватка | 100М3 | 9,068 | 3.30-1-2 | 168,7 | 191,22 |  |  |  |
| 9 | Устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту из бетона класса В 7.5 толщиной 100мм – 1 захватка | 100М3 | 3,656 | 3.37-1-1 | 201,0 | 91,857 |  |  |  |
| 10 | Устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту из бетона класса В 7.5 толщиной 100мм – 2 захватка | 100М3 | 2,97 | 3.37-1-1 | 201,0 | 74,62 |  |  |  |
| 11 | Устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту из бетона класса В 7.5 толщиной 100мм – 3 захватка | 100М3 | 6,0456 | 3.37-1-1 | 201,0 | 151,9 |  |  |  |
| 12 | Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя – 1 захватка | 100М2 | 36,564 | 3.30-64-2 | 76,22 | 348,36 |  |  |  |
| 13 | Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя – 2 захватка | 100М2 | 29,7 | 3.30-64-2 | 76,22 | 282,97 |  |  |  |
| 14 | Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя – 3 захватка | 100М2 | 60,456 | 3.30-64-2 | 76,22 | 575,99 |  |  |  |
| 15 | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки по гидроизоляции толщиной 40мм – 1 захв. | 100М2 | 36,564 | 3.12-21-1 | 26,55 | 121,35 |  |  |  |
| 16 | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки по гидроизоляции толщиной 40мм – 2 захв. | 100М2 | 29,7 | 3.12-21-1 | 26,55 | 98,567 |  |  |  |
| 17 | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки по гидроизоляции толщиной 40мм – 3 захв. | 100М2 | 60,456 | 3.12-21-1 | 26,55 | 200,64 |  |  |  |
| 18 | Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты бетон класса В 25 толщиной 800мм – 1 захватка | 100М3 | 29,2512 | 3.6-1-14 | 105,6 | 386,12 |  |  |  |
| 19 | Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты бетон класса В 25 толщиной 800мм – 2 захватка | 100М3 | 23,76 | 3.6-1-14 | 105,6 | 313,63 |  |  |  |
| 20 | Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты бетон класса В 25 толщиной 800мм – 3 захватка | 100М3 | 28,864 | 3.6-1-14 | 105,6 | 381 |  |  |  |
| 21 | Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты бетон класса В 25 толщиной 500мм – 3 захватка | 100М3 | 12,188 | 3.6-1-14 | 105,6 | 160,88 |  |  |  |
| 22 | Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона класса В 40 – 1 захватка | 100М3 | 2,1408 | 3.29-385-3 | 3838,05 | 1027,06 |  |  |  |
| 23 | Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона класса В 40 – 2 захватка | 100М3 | 1,74 | 3.29-385-3 | 3838,05 | 6678,2 |  |  |  |
| 24 | Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона класса В 40 – 3 захватка | 100М3 | 2,1754 | 3.29-385-3 | 3838,05 | 1043,66 |  |  |  |
| 25 | Устройство монолитных железобетонных пилонов из бетона класса В 40 – 1 захватка | 100М3 | 6,09 | 3.29-385-3 | 3838,05 | 2921,72 |  |  |  |
| 26 | Устройство монолитных железобетонных пилонов из бетона класса В 40 – 2 захватка | 100М3 | 4,1568 | 3.29-385-3 | 3838,05 | 1994,25 |  |  |  |
| 27 | Устройство монолитных железобетонных пилонов из бетона класса В 40 – 3 захватка | 100М3 | 4,0344 | 3.29-385-3 | 3838,05 | 1935,53 |  |  |  |
| 28 | Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 200мм из бетона класса В 40 – 1 захватка | 100М3 | 10,12 | 3.29-151-4 | 1560 | 1973,4 |  |  |  |
| 29 | Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 200мм из бетона класса В 40 – 2 захватка | 100М3 | 14,665 | 3.29-151-4 | 1560 | 2859,7 |  |  |  |
| 30 | Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 200мм из бетона класса В 40 – 3 захватка | 100М3 | 5,0083 | 3.29-151-4 | 1560 | 976,6 |  |  |  |
| 31 | Устройство монолитных безбалочных железобетонных перекрытий толщиной 300мм из бетона класса В 25 – 1 захватка | 100М3 | 81,8298 | 3.6-15-4 | 1088,88 | 11137,85 |  |  |  |
| 32 | Устройство монолитных безбалочных железобетонных перекрытий толщиной 300мм из бетона класса В 25 – 1 захватка | 100М3 | 46,9245 | 3.6-15-4 | 1088,88 | 6386,89 |  |  |  |
| 33 | Устройство монолитных безбалочных железобетонных перекрытий толщиной 300мм из бетона класса В 25 – 3 захватка | 100М3 | 57,6178 | 3.6-15-4 | 1088,88 | 7841,78 |  |  |  |
| 34 | Устройство металлических ферм покрытия из спаренных уголков – 3 захватка | т. | 15 | 3.9-2-3 | 25,097 | 47,057 |  |  |  |
| 35 | Устройство металлических двутавровых балок покрытия – 1 захватка | т | 2,5 | 3.9-2-3 | 25,097 | 7,843 |  |  |  |
| 36 | Устройство металлических двутавровых балок покрытия – 3 захватка | т | 5,95 | 3.9-2-3 | 25,097 | 18,665 |  |  |  |
| 37 | Устройство металлического настила покрытия толщиной 8÷12мм – 1 захватка | т | 66,4 | 3.9-2-3 | 25,09 | 208,25 |  |  |  |
| 38 | Устройство металлического настила покрытия толщиной 8÷12мм – 3 захватка | т | 118,22 | 3.9-2-3 | 25,09 | 370,77 |  |  |  |
| 39 | Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции из гидроизоляционного материала «ТЕФОНД» толщиной 10мм – 1 захватка | 100М2 | 18,68504 | 3.30-91-1 | 26,044 | 60,829 |  |  |  |
| 40 | Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции из гидроизоляционного материала «ТЕФОНД» толщиной 10мм – 2 захватка | 100М2 | 13,2792 | 3.30-91-1 | 26,044 | 43,23 |  |  |  |
| 41 | Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции из гидроизоляционного материала «ТЕФОНД» толщиной 10мм – 3 захватка | 100М2 | 24,4446 | 3.30-91-1 | 26,044 | 79,584 |  |  |  |
| 42 | Устройство защитной прижимной кирпичной стенки толщиной 120мм (для защиты вертикальной гидроизоляции) – 1 захватка | 1М3 | 224,22 | 3.8-6-2 | 4,42 | 123,88 |  |  |  |
| 43 | Устройство защитной прижимной кирпичной стенки толщиной 120мм (для защиты вертикальной гидроизоляции) – 2 захватка | 1М3 | 159,35 | 3.8-6-2 | 4,42 | 88,04 |  |  |  |
| 44 | Устройство защитной прижимной кирпичной стенки толщиной 120мм (для защиты вертикальной гидроизоляции) – 3 захватка | 1М3 | 293,34 | 3.8-6-2 | 4,42 | 162,07 |  |  |  |
| 45 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120мм – 1 захватка | 1М3 | 241,28 | 3.6-59-6 | 3,857 | 116,33 |  |  |  |
| 46 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120мм – 2 захватка | 1М3 | 782,35 | 3.6-59-6 | 3,857 | 377,19 |  |  |  |
| 47 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120мм – 3 захватка | 1М3 | 459,68 | 3.6-59-6 | 3,857 | 221,62 |  |  |  |
| 48 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 250мм – 1 захватка | 1М3 | 273,16 | 3.29-154-1 | 134,4 | 4589,09 |  |  |  |
| 49 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 250мм – 2 захватка | 1М3 | 318,25 | 3.29-154-1 | 134,4 | 5346,6 |  |  |  |
| 50 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 250мм – 3 захватка | 1М3 | 166,5 | 3.29-154-1 | 134,4 | 2797,2 |  |  |  |
| 51 | Устройство гипсокартонных перегородок толщиной 100мм – только 1 захватка | 100М2 | 0,98 | 3.10-71-1 | 198,93 | 24,369 |  |  |  |
| 52 | Устройство стен наружных из ячеистобетонных блоков толщиной 400мм – 2 захватка | 1М3 | 256 | 3.8-22-7 | 4,08 | 130,56 |  |  |  |
| 53 | Устройство стен наружных из ячеистобетонных блоков толщиной 400мм – 3 захватка | 1М3 | 265,6 | 3.8-22-7 | 4,08 | 130,87 |  |  |  |
| 54 | Устройство керамзитовой засыпки на кровле с разуклонкой 30÷400мм – 1 захватка | 1М3 | 722,24 | 3.11-7-2 | 4,498 | 406,08 |  |  |  |
| 55 | Устройство керамзитовой засыпки на кровле с разуклонкой 30÷400мм – 2 захватка | 1М3 | 512,68 | 3.11-7-2 | 4,498 | 288,25 |  |  |  |
| 56 | Устройство керамзитовой засыпки на кровле с разуклонкой 30÷400мм – 3 захватка | 1М3 | 581,84 | 3.11-7-2 | 4,498 | 327,14 |  |  |  |
| 57 | Устройство теплоизоляции кровли плитами минераловатными РУФМЭЙТ толщиной 120мм 1 захватка | 100М2 | 33,5925 | 3.12-17-5 | 47,46 | 199,29 |  |  |  |
| 58 | Устройство теплоизоляции кровли плитами минераловатными РУФМЭЙТ толщиной 120мм 2 захватка | 100М2 | 23,8455 | 3.12-17-5 | 47,46 | 141,46 |  |  |  |
| 59 | Устройство теплоизоляции кровли плитами минераловатными РУФМЭЙТ толщиной 120мм 3 захватка | 100М2 | 27,0625 | 3.12-17-5 | 47,46 | 160,55 |  |  |  |
| 60 | Устройство цементно-песчаной стяжки по металлической сетке толщиной 30мм (кровля) 1 захватка | 100М2 | 33,5925 | 3.12-21-1 | 26,546 | 111,468 |  |  |  |
| 61 | Устройство цементно-песчаной стяжки по металлической сетке толщиной 30мм (кровля) 2 захватка | 100М2 | 23,8455 | 3.12-21-1 | 26,546 | 79,125 |  |  |  |
| 62 | Устройство цементно-песчаной стяжки по металлической сетке толщиной 30мм (кровля) 3 захватка | 100М2 | 27,0625 | 3.12-21-1 | 26,546 | 89,8 |  |  |  |
| 63 | Устройство оклеечного гидроизоляционного ковра в 3 слоя толщиной 10мм с защитным слоем из гравия (кровля) – 1 захватка | 100М2 | 33,5925 | 3.12-2-1 | 28,73 | 120,64 |  |  |  |
| 64 | Устройство оклеечного гидроизоляционного ковра в 3 слоя толщиной 10мм с защитным слоем из гравия (кровля) – 2 захватка | 100М2 | 23,8455 | 3.12-2-1 | 28,73 | 85,64 |  |  |  |
| 65 | Устройство оклеечного гидроизоляционного ковра в 3 слоя толщиной 10мм с защитным слоем из гравия (кровля) – 3 захватка | 100М2 | 27,0625 | 3.12-2-1 | 28,73 | 97,188 |  |  |  |
| 69 | Устройство плитки террасной толщиной 40мм (эксплуатируемая кровля) 2 захватка | 100М2 | 4,50 | 3.29-307-2 | 17,376 | 9,774 |  |  |  |
| 70 | Устройство плитки террасной толщиной 40мм (эксплуатируемая кровля и входы в здание) 3 захватка | 100М2 | 10,2025 | 3.29-307-2 | 17,376 | 22,159 |  |  |  |
| 71 | Устройство вентилируемого навесного фасада металлическими панелями MAX Duvils – 1 захватка | 100М2 | 41,13818 | 3.15-159-2 | 334,529 | 1720,239 |  |  |  |
| 72 | Устройство вентилируемого навесного фасада металлическими панелями MAX Duvils – 2 захватка | 100М2 | 26,41154 | 3.15-159-2 | 334,529 | 1104,428 |  |  |  |
| 73 | Устройство вентилируемого навесного фасада металлическими панелями MAX Duvils – 3 захватка | 100М2 | 30,50043 | 3.15-159-2 | 334,529 | 1275,4 |  |  |  |
| 74 | Облицовка цоколя плиткой гранитной – 1 захватка | 100М2 | 4,04296 | 3.15-31-2 | 429,689 | 217,15 |  |  |  |
| 75 | Облицовка цоколя плиткой гранитной – 2 захватка | 100М2 | 2,7737 | 3.15-31-2 | 429,689 | 148,98 |  |  |  |
| 76 | Облицовка цоколя плиткой гранитной – 3 захватка | 100М2 | 3,4804 | 3.15-31-2 | 429,689 | 186,94 |  |  |  |
| 77 | Ригельное, беспереплётное остекление фасада (однокамерный стеклопакет VEKA EUROLIN) 1 захватка | 100М2 | 13,2923 | 3.15-116-1 | 51,01 | 84,75 |  |  |  |
| 78 | Ригельное, беспереплётное остекление фасада (однокамерный стеклопакет VEKA EUROLIN) 2 захватка | 100М2 | 8,988 | 3.15-116-1 | 51,01 | 57,31 |  |  |  |
| 79 | Ригельное, беспереплётное остекление фасада (однокамерный стеклопакет VEKA EUROLIN) 3 захватка | 100М2 | 25,3799 | 3.15-116-1 | 51,01 | 161,82 |  |  |  |
| 80 | Устройство лестниц монолитных железобетонных бетон класса В 25 – 1 захватка | 100М3 | 9,75 | 3.29-391-1 | 4251,4 | 5181,4 |  |  |  |
| 81 | Устройство лестниц монолитных железобетонных бетон класса В 25 – 2 захватка | 100М3 | 1,125 | 3.29-391-1 | 4251,4 | 597,85 |  |  |  |
| 82 | Устройство лестниц монолитных железобетонных бетон класса В 25 – 3 захватка | 100М3 | 4,50 | 3.29-391-1 | 4251,4 | 2391,4 |  |  |  |
| 83 | Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 1 захватка | т | 0,15 | 3.9-64-2 | 143,48 | 2,69 |  |  |  |
| 84 | Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 2 захватка | т | 0,4 | 3.9-64-2 | 143,48 | 7,174 |  |  |  |
| 85 | Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 3 захватка | т | 0,15 | 3.9-64-2 | 143,48 | 2,69 |  |  |  |
| 86 | Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 1 захватка | т | 1,236 | 3.9-2-3 | 25,097 | 3,877 |  |  |  |
| 87 | Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 2 захватка | т | 1,236 | 3.9-2-3 | 25,097 | 3,877 |  |  |  |
| 88 | Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 3 захватка | т | 1,236 | 3.9-2-3 | 25,097 | 3,877 |  |  |  |
| 89 | Устройство дверей внутренних 1 – захватка | 100М2 | 4,48 | 3.10-21-1 | 96,95 | 54,292 |  |  |  |
| 90 | Устройство дверей внутренних 2 – захватка | 100М2 | 2,94 | 3.10-21-1 | 96,95 | 35,629 |  |  |  |
| 91 | Устройство дверей внутренних 3 – захватка | 100М2 | 4,20 | 3.10-21-1 | 96,95 | 50,899 |  |  |  |
| 92 | Устройство дверей наружных металлических 1 – захватка | М2 | 216 | 3.10-76-3 | 3,37 | 90,99 |  |  |  |
| 93 | Устройство дверей наружных металлических 2 – захватка | М2 | 60 | 3.10-76-3 | 3,37 | 25,275 |  |  |  |
| 94 | Устройство дверей наружных металлических 3 – захватка | М2 | 168 | 3.10-76-3 | 3,37 | 70,77 |  |  |  |
| 95 | Устройство ворот металлических подъёмноскладчатых 1 – захватка | 100М2 | 2,56 | 3.10-28-1 | 321,638 | 102,92 |  |  |  |
| 96 | Устройство ворот металлических подъёмноскладчатых 2 – захватка | 100М2 | 0,32 | 3.10-28-1 | 321,638 | 12,866 |  |  |  |
| 97 | Устройство ворот металлических подъёмноскладчатых 3 – захватка | 100М2 | 0,64 | 3.10-28-1 | 321,638 | 25,73 |  |  |  |
| 98 | Устройство потолков подвесных металлических реечных 1 – захватка | 100М2 | 10,10 | 3.34-6-7 | 222,38 | 280,75 |  |  |  |
| 99 | Устройство потолков подвесных металлических реечных 2 – захватка | 100М2 | 7,63 | 3.34-6-7 | 222,38 | 212,09 |  |  |  |
| 100 | Устройство потолков подвесных металлических реечных 3 – захватка | 100М2 | 12,005 | 3.34-6-7 | 222,38 | 333,7 |  |  |  |
| 101 | Устройство потолков из металлической сетки 1 - захватка | М2 | 1250 | 3.34-15-1 | 2,865 | 447,59 |  |  |  |
| 102 | Устройство потолков из металлической сетки 2 - захватка | М2 | 1183,4 | 3.34-15-1 | 2,865 | 423,81 |  |  |  |
| 103 | Устройство потолков из металлической сетки 3 - захватка | М2 | 1570 | 3.34-15-1 | 2,865 | 562,26 |  |  |  |
| 104 | Устройство потолков подвесных из плит АРМСТРОНГ 1 – захватка | 100М2 | 7,73 | 3.15-29-1 | 216,48 | 209,174 |  |  |  |
| 105 | Устройство потолков подвесных из плит АРМСТРОНГ 2 – захватка | 100М2 | 8,5307 | 3.15-29-1 | 216,48 | 230,84 |  |  |  |
| 106 | Устройство потолков подвесных из плит АРМСТРОНГ 3 – захватка | 100М2 | 9,62 | 3.15-29-1 | 216,48 | 260,32 |  |  |  |
| 107 | Устройство потолков подвесных гипсокартонных 1 – захватка | 100М2 | 57,62 | 3.10-71-5 | 324,55 | 2337,57 |  |  |  |
| 108 | Устройство потолков подвесных гипсокартонных 2 – захватка | 100М2 | 103,53 | 3.10-71-5 | 324,55 | 4200,08 |  |  |  |
| 109 | Устройство потолков подвесных гипсокартонных 3 – захватка | 100М2 | 98,8522 | 3.10-71-5 | 324,55 | 4010,31 |  |  |  |
| 110 | Облицовка потолков звукопоглотителем 1 - захватка | 100М2 | 13,42 | 3.34-10-20 | 423,12 | 709,78 |  |  |  |
| 111 | Облицовка потолков звукопоглотителем 2 - захватка | 100М2 | 4,2223 | 3.34-10-20 | 423,12 | 223,32 |  |  |  |
| 112 | Облицовка потолков звукопоглотителем 3 - захватка | 100М2 | 11,64 | 3.34-10-20 | 423,12 | 615,64 |  |  |  |
| 116 | Штукатурка потолков 1 – захватка | 100М2 | 109,39 | 3.15-51-10 | 97,79 | 1337,156 |  |  |  |
| 117 | Штукатурка потолков 2 – захватка | 100М2 | 76,42 | 3.15-51-10 | 97,79 | 934,139 |  |  |  |
| 118 | Штукатурка потолков 3 – захватка | 100М2 | 65,6248 | 3.15-51-10 | 97,79 | 802,18 |  |  |  |
| 119 | Шпатлёвка потолков с окраской 1 – захватка | 100М2 | 109,39 | 3.15-155-1 | 55,0917 | 753,31 |  |  |  |
| 120 | Шпатлёвка потолков с окраской 2 – захватка | 100М2 | 76,42 | 3.15-155-1 | 55,0917 | 526,26 |  |  |  |
| 121 | Шпатлёвка потолков с окраской 3 – захватка | 100М2 | 65,6248 | 3.15-155-1 | 55,0917 | 451,92 |  |  |  |
| 122 | Облицовка внутренних стен, перегородок и колонн плитами «Террацо» 1 - захватка | 100М2 | 12,53 | 3.15-13-2 | 280,44 | 439,24 |  |  |  |
| 123 | Облицовка внутренних стен, перегородок и колонн плитами «Террацо» 2 - захватка | 100М2 | 2,74 | 3.15-13-2 | 280,44 | 96,05 |  |  |  |
| 124 | Облицовка внутренних стен, перегородок и колонн плитами «Террацо» 3 - захватка | 100М2 | 4,126 | 3.15-13-2 | 280,44 | 144,637 |  |  |  |
| 125 | Улучшенная клеевая покраска стен, перегородок и колонн 1 - захватка | 100М2 | 123,40 | 3.15-92-2 | 11,388 | 175,66 |  |  |  |
| 126 | Улучшенная клеевая покраска стен, перегородок и колонн 2 - захватка | 100М2 | 142,93 | 3.15-92-2 | 11,388 | 203,46 |  |  |  |
| 127 | Улучшенная клеевая покраска стен, перегородок и колонн 3 - захватка | 100М2 | 205,8725 | 3.15-92-2 | 11,388 | 293,06 |  |  |  |
| 130 | Облицовка стен керамической плиткой 1 – захватка | 100М2 | 35,40 | 3.15-12-1 | 198,511 | 878,41 |  |  |  |
| 131 | Облицовка стен керамической плиткой 2 – захватка | 100М2 | 39,72 | 3.15-12-1 | 198,511 | 985,61 |  |  |  |
| 132 | Облицовка стен керамической плиткой 3 – захватка | 100М2 | 30,8376 | 3.15-12-1 | 198,511 | 765,2 |  |  |  |
| 133 | Высококачественная штукатурка стен, перегородок и колонн 1 – захватка | 100М2 | 188,65 | 3.15-52-5 | 107,933 | 2545,12 |  |  |  |
| 134 | Высококачественная штукатурка стен, перегородок и колонн 2 – захватка | 100М2 | 221,65 | 3.15-52-5 | 107,933 | 2990,42 |  |  |  |
| 135 | Высококачественная штукатурка стен, перегородок и колонн 3 – захватка | 100М2 | 284,8777 | 3.15-52-5 | 107,933 | 3843,46 |  |  |  |
| 139 | Устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию 40мм (для полов) 1 – захватка | 100М2 | 302,94 | 3.11-10-7 | 113,076 | 4281,9 |  |  |  |
| 140 | Устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию 40мм (для полов) 2 – захватка | 100М2 | 245,92 | 3.11-10-7 | 113,076 | 3475,96 |  |  |  |
| 141 | Устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию 40мм (для полов) 1 – захватка | 100М2 | 95,5182 | 3.11-10-7 | 113,076 | 1350,1 |  |  |  |
| 142 | Устройство асфальтобетонного покрытия (полы) толщиной 50мм 1 – захватка | 100М2 | 102,43 | 3.11-16-3 | 17,967 | 229,96 |  |  |  |
| 143 | Устройство асфальтобетонного покрытия (полы) толщиной 50мм 2 – захватка | 100М2 | 26,5711 | 3.11-16-3 | 17,967 | 59,675 |  |  |  |
| 144 | Устройство асфальтобетонного покрытия (полы) толщиной 50мм 3 – захватка | 100М2 | 52,94 | 3.11-16-3 | 17,967 | 118,89 |  |  |  |
| 145 | Устройство полов из керамической плитки 1 - захватка | 100М2 | 127,84 | 3.11-18-3 | 133,178 | 2128,18 |  |  |  |
| 146 | Устройство полов из керамической плитки 2 - захватка | 100М2 | 157,83 | 3.11-18-3 | 133,178 | 2627,44 |  |  |  |
| 147 | Устройство полов из керамогранита 1 – захватка | 100М2 | 72,67 | 3.11-36-1 | 105,638 | 959,59 |  |  |  |
| 148 | Устройство полов из керамогранита 2 – захватка | 100М2 | 61,5189 | 3.11-36-1 | 105,638 | 812,34 |  |  |  |
| 149 | Устройство полов из керамогранита 3 – захватка | 100М2 | 42,5782 | 3.11-36-1 | 105,638 | 562,23 |  |  |  |

Таблица 6. Продолжительность выполнения видов работ на объекте

| № | Наименование работ | Затраты труда | затраты маш. Вр. | Числ. Рабочих | Число смен | Продолжит. Раб, дн. | Состав бригады чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего чел.дн. | Машина | всего маш. см. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 7 | 9 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 |
| 1 | Планировка строительной площадки бульдозером – 1 захватка | - | Бульдозер 79 (108)кВт (лс) | 1.17 | 1 | 1 | 1 | машинист |
| 2 | Планировка строительной площадки бульдозером – 2 захватка | - | Бульдозер 79 (108)кВт (лс) | 3.747 | 2 | 2 | 1 | машинисты |
| 3 | Планировка строительной площадки бульдозером – 3 захватка | - | Бульдозер 79 (108)кВт (лс) | 5.62 | 3 | 2 | 1 | машинисты |
| 4 | Разработка грунта в котловане 1 захватка | 176,65 | Экскаватор с ковшом 1.25м3 | 52,012 | 12 | 2 | 7 | Машинисты, землекопы |
| 5 | Разработка грунта в котловане 2 захватка | 70,667 | Экскаватор с ковшом 1.25м3 | 20,803 | 12 | 2 | 3 | Машинисты, землекопы |
| 6 | Разработка грунта в котловане 3 захватка | 105,995 | Экскаватор с ковшом 1.25м3 | 31,209 | 12 | 2 | 5 | Машинисты, землекопы |
| 7 | Обратная засыпка пазухов котлована – 1 захватка | 246,03 |  |  | 18 | 2 | 7 | землекопы |
| 8 | Обратная засыпка пазухов котлована – 2 захватка | 98,414 |  |  | 18 | 2 | 3 | землекопы |
| 9 | Обратная засыпка пазухов котлована – 3 захватка | 147,62 |  |  | 12 | 2 | 4 | землекопы |
| 10 | Устройство песчаной подушки и бетонной подготовки под фундаментную плиту– 1 захватка | 207,527 |  |  | 10 | 3 | 7 | бетонщики |
| 11 | Устройство песчаной подушки подушки и бетонной подготовки под фундаментную плиту– 2 захватка | 168,56 |  |  | 10 | 3 | 6 | бетонщики |
| 12 | Устройство песчаной подушки подушки и бетонной подготовки под фундаментную плиту– 3 захватка | 343,12 |  |  | 12 | 3 | 10 | бетонщики |
| 13 | Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя – 1 захватка | 348,36 |  |  | 16 | 2 | 11 | гидроизолировщики |
| 14 | Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя – 2 захватка | 282,97 |  |  | 16 | 2 | 9 | гидроизолировщики |
| 15 | Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя – 3 захватка | 575,99 |  |  | 16 | 2 | 18 | гидроизолировщики |
| 16 | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки по гидроизоляции, устройство фундаментной плиты – 1 захв. | 507,47 |  |  | 12 | 3 | 14 | бетонщики |
| 17 | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки по гидроизоляции, устройство фундаментной плиты – 2 захв. | 412,197 |  |  | 12 | 3 | 12 | бетонщики |
| 18 | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки по гидроизоляции, устройство фундаментной плиты– 3 захв. | 742,52 |  |  | 18 | 3 | 14 | бетонщики |
| 19 | Устройство монолитных железобетонных колонн, стен и пилонов, устройство лестниц, перекрытий – 1 захватка | 22241,43 |  |  | 70 | 3 | 106 | бетонщики |
| 20 | Устройство монолитных железобетонных колонн, стен и пилонов, устройство лестниц, перекрытий – 2 захватка | 18516,84 |  |  | 70 | 3 | 88 | бетонщики |
| 21 | Устройство монолитных железобетонных колонн, стен и пилонов, устройство лестниц, прекрытий – 3 захватка | 14188,97 |  |  | 70 | 3 | 68 | бетонщики |
| 22 | Устройство металлических конструкций покрытия 1захватка | 216,093 |  |  | 28 | 2 | 4 | монтажники |
| 23 | Устройство металлических конструкций покрытия 3захватка | 436,492 |  |  | 28 | 2 | 8 | монтажники |
| 24 | Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции– 1 захватка | 60,829 |  |  | 16 | 2 | 2 | гидроизолировщики |
| 25 | Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции– 2 захватка | 43,23 |  |  | 16 | 2 | 1 | гидроизолировщики |
| 26 | Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции– 3 захватка | 79,584 |  |  | 16 | 2 | 3 | гидроизолировщики |
| 27 | Устройство защитной прижимной кирпичной стенки– 1 захватка | 123,88 |  |  | 8 | 2 | 8 | каменщики |
| 28 | Устройство защитной прижимной кирпичной стенки– 2 захватка | 88,04 |  |  | 9 | 2 | 5 | каменщики |
| 29 | Устройство защитной прижимной кирпичной стенки– 3 захватка | 162,07 |  |  | 9 | 2 | 9 | каменщики |
| 30 | Устройство перегородок– 1 захватка | 4729,789 |  |  | 37 | 2 | 64 | каменщики |
| 31 | Устройство перегородок– 2 захватка | 5723,79 |  |  | 41 | 2 | 70 | каменщики |
| 32 | Устройство перегородок– 3 захватка | 3018,82 |  |  | 37 | 2 | 41 | каменщики |
| 33 | Устройство стен наружных из ячеистобетонных блоков– 2 захватка | 130,56 |  |  | 11 | 2 | 6 | каменщики |
| 34 | Устройство стен наружных из ячеистобетонных блоков– 3 захватка | 130,87 |  |  | 11 | 2 | 6 | каменщики |
| 35 | Устройство кровли плоской – 1 захватка | 837,478 |  |  | 25 | 2 | 17 | гидроизолировщики |
| 36 | Устройство кровли плоской – 2 захватка | 604,249 |  |  | 25 | 2 | 12 | гидроизолировщики |
| 37 | Устройство кровли плоской – 3 захватка | 696,837 |  |  | 25 | 2 | 14 | гидроизолировщики |
| 38 | Устройство вентилируемого навесного фасада и облицовка цоколя – 1 захватка | 1937,389 |  |  | 27 | 2 | 36 | Специализированная бригада отделочников |
| 39 | Устройство вентилируемого навесного фасада и облицовка цоколя – 2 захватка | 1253,408 |  |  | 25 | 2 | 25 | Специализированная бригада отделочников |
| 40 | Устройство вентилируемого навесного фасада и облицовка цоколя – 3 захватка | 1462,34 |  |  | 25 | 2 | 29 | Специализированная бригада отделочников |
| 41 | Остекление фасада 1 захватка | 84,75 |  |  | 7 | 2 | 6 | Специализированная бригада |
| 42 | Остекление фасада 2 захватка | 57,31 |  |  | 7 | 2 | 4 | Специализированная бригада |
| 43 | Остекление фасада 3 захватка | 161,82 |  |  | 10 | 2 | 8 | Специализированная бригада |
| 44 | Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 1 захватка | 2,69 |  |  | 2 | 2 | 1 | сварщики |
| 45 | Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 2 захватка | 7,174 |  |  | 2 | 2 | 2 | сварщики |
| 46 | Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 3 захватка | 2,69 |  |  | 2 | 2 | 1 | сварщики |
| 47 | Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 1 захватка | 3,877 |  |  | 2 | 2 | 1 | монтажники |
| 48 | Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 2 захватка | 3,877 |  |  | 2 | 2 | 1 | монтажники |
| 49 | Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 3 захватка | 3,877 |  |  | 2 | 2 | 1 | монтажники |
| 50 | Заполнение дверных проёмов 1 – захватка | 248,202 |  |  | 18 | 2 | 7 | плотники |
| 51 | Заполнение дверных проёмов 2 – захватка | 73,77 |  |  | 18 | 2 | 2 | плотники |
| 52 | Заполнение дверных проёмов 3 – захватка | 147,399 |  |  | 18 | 2 | 4 | плотники |
| 53 | Отделка потолков 1 – захватка | 6075,33 |  |  | 49 | 2 | 62 | отделочники |
| 54 | Отделка потолков 2 – захватка | 6750,53 |  |  | 49 | 2 | 69 | отделочники |
| 55 | Отделка потолков 3 – захватка | 7036,33 |  |  | 49 | 2 | 72 | отделочники |
| 56 | Отделка стен 1 – захватка | 4038,43 |  |  | 42 | 2 | 48 | отделочники |
| 57 | Отделка стен 2 – захватка | 4275,54 |  |  | 42 | 2 | 51 | отделочники |
| 58 | Отделка стен 3 – захватка | 5046,357 |  |  | 42 | 2 | 51 | отделочники |
| 59 | Устройство полов 1 – захватка | 7599,63 |  |  | 40 | 2 | 95 | отделочники |
| 60 | Устройство полов 2 – захватка | 6975,415 |  |  | 40 | 2 | 87 | отделочники |
| 61 | Устройство полов 3 – захватка | 2031,22 |  |  | 35 | 2 | 29 | отделочники |
| Специальные работы |
|  | Сантехнические работы I стадия 6.0% | 7905,2292 |  |  | 40 | 3 | 65 |  |
|  | Сантехнические работы II стадия 4.0% | 5270,1528 |  |  | 28 | 2 | 94 |  |
|  | Электромонтажные работы I стадия 5.0% | 6587,691 |  |  | 28 | 2 | 118 |  |
|  | Электромонтажные работы II стадия 4.0% | 5270,1528 |  |  | 28 | 2 | 94 |  |
|  | Подготовительные работы 6.0% | 7905,2292 |  |  | 40 | 3 | 65 |  |
|  | Дороги, подъезды и тротуары 4.0% | 5270,1528 |  |  | 28 | 2 | 94 |  |
|  | Озеленение 0.5% | 6587,691 |  |  | 28 | 2 | 118 |  |
|  | Прочие неучтенные общестроит. Работы 6.0% | 7905,2292 |  |  | 28 | 2 | 141 |  |

# 6 Разработка календарного плана производства работ

Календарный график устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, продолжительность строительства объекта в пределах нормативного срока с максимально возможным совмещением работ на объекте с учетом ограничений на людские ресурсы. Выполнение этих требований достигается путем организации строительства поточным методом.

Сменность работ 1 2 и 3-х сменная.

# 7 Определение потребности в складах, временных зданиях и сооружениях

Расчет площадей временных зданий и сооружений.

Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по действующим нормативам на расчетное количество рабочих, ИТР, служащих, МОП и работников охраны.

Расчетное количество рабочих принимается согласно графику потребности рабочих кадров по объекту. Общее количество работающих определяется умножением на коэффициент 1,16

Максимальное число рабочих: 174 человек

ИТР: 174*0,08 = 13,92 – принимаем 14 человека;

Служащих: 174*0,05 = 8,7– принимаем 9 человека;

Охрана: 174*0,03 = 5,22 – принимаем 6 человека.

Результаты расчета площадей временных зданий и сооружений сводятся в табл.

Временные здания следует принимать контейнерного типа или передвижного, а также сборно-разборные.

В качестве временных зданий и сооружений используются различные типы зданий, имеющие внутренне инженерное оборудование. Они могут размещаться в двух, а иногда и в трех уровнях.

Таблица 8- Расчет площадей временных зданий и сооружений

| Наименование | Численность персонала | Норма в м2 на 1 чел. | Расчетная площадь м2 | Принимаемая площадь м2 | Размеры в плане, м | Количество зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прорабская | 14 | 4 | 56 | 15 | 6,0x2,5 | 4 |
| Гардеробные с умывальниками | 174 | 0,6 | 104,4 | 15 | 6,0x2,5 | 7 |
| Помещения для приема пищи | 174 | 1,1 | 191,4 | 15 | 6,0x2,5 | 13 |
| Помещение для обогрева рабочих | 174 | 0,5 | 87 | 15 | 6,0x2,5 | 6 |
| Душевые | 174 | 0,3 | 52,2 | 15 | 6,0х2,5 | 4 |
| Медицинский пункт | 174 | 0,23 | 40,0 | 15 | 6,0х2,5 | 3 |
| Общественные туалеты | 174 | 0,25 | 43,5 | 15 | 6,0х2,5 | 3 |
| Кладовая для хранения инвентаря |  | 30 | 30 | 45 | 7,5x6,0 | 1 |
| Временные ремонтные мастерские |  | 25 | 25 | 30 | 6,0x5,0 | 1 |
| Помещение для охраны | 6 | 3 | 18 | 15 | 6,0x2,5 | 2 |
| Диспетчерская | 9 | 3,5 | 31,5 | 15 | 6,0x2,5 | 3 |

Таблица 9 -Расчет площадей складов открытого типа

| Материалы и изделия | Продолжительность потребления,Т дн. | Потребность | Коэффициенты неравномерности | Запас материалов,дн | Расчетный запас материалов Рскл | Норма складирования материалов на 1 м2 | Площадь склада, м2 | Фактическая площадь склада,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суточная | Общая на расчетный период | Поступлений материалов | Потребности в материалах | Норма | Расчетный |  |  | Расчетная | Коэфф. исп |  |
| Стальные конструкции | 190 | 0,17т. | 32,9т. | 1,1 | 1,3 | 8 | 11,4 | 1,97т. | 3,3 | 6,5 | 1,3 | 8,45 |
| Кирпич глиняный полнотелый | 239 | 4,759 тыс. шт. | 1137,324 тыс. шт. | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,2 | 34,26 тыс. шт. | 2,5 | 85,65 | 1,3 | 111,35 |
| Блоки из ячеистого бетона | 103 | 0,179 тыс. шт. | 18,476 тыс. шт. | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,2 | 1,29 тыс. шт. | 3,0 | 3,87 | 1,3 | 5,0 |
| Песок | 23 | 85,13м3 | 1958м3 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,2 | 612,94м3 | 0,7 | 429,06 | 1,3 | 557,77 |
| Керамзит | 201 | 9,04м3 | 1816,76м3 | 1,2 | 1,3 | 5 | 7,2 | 65,08м3 | 0,7 | 45,55 | 1,3 | 59,22 |
|  | Всего | 742 |

# 8 Проектирование строительного генерального плана

В проекте разрабатываем объектный стройгенплан на стадии возведения надземной части здания.

При проектировании СГП необходимо исходить из следующих принципов:

- обеспечение принятой технологии ведения работ;

- рационального расположения всех временных зданий и сооружений, производственных механизированных установок и складов, обеспечивающих минимальную протяженность временных инженерных сетей, подъездных путей и внутрипостроечных дорог;

- обеспечение нормальных бытовых условий строителей;

- соблюдение требований по технике безопасности и противопожарных правил, правил производственной санитарии и охраны окружающей среды.

Расчет потребности в воде

Расход вода на нужды строительства слагается из расхода на производственно-хозяйственные цели и расхода на пожаротушение.

Rпр – коэффициент неравномерности потребления =1,5

n – число часов работы в смену

Расход воды на производственные нужды производим для периода с наибольшим потреблением воды. Для этого определяются суточный расход воды по группам потребителей, исходя из установленных нормативов. В качестве расчетного берем период, когда на строительном объекте максимальное количество рабочих: с 396 по 401 день(6 дней)

Таблица 10 – Расход воды

| Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Нормативный расход воды,л\куб.м. | Фактический расход воды,л/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поливка бетона | Куб.м | 47515,1 | 300 | 14254530 |
| Малярные работы | кв.м. поверхности | 84065,5 | 0,7 | 58845,84 |
| Мойка колес автомашин | Шт. | 8 | 100 | 800 |
| Итого средний производственный расход в смену: | =14314175,8 |

Расход воды для хозяйственно-бытовых нужд :

q – норма расхода воды на 1 чел. в смену =25 л.

P – наибольшее количество рабочих в смену

Rхоз – коэффициент неравномерности потребления воды =2,7

N2 – численность рабочих, принимающих душ

с – расход воды на 1 чел пользующегося душем (40 л)

t – продолжительность работы душевой установки

На пожаротушение при площади застройки до 10 Га принимаем 10 л/с

Общая потребность в воде составит:

Определяем диаметр трубопровода:

V-скорость движения воды по трубам =1,7л/с

Принимаем 4 трубы номинальным диаметром 250 мм по ГОСТ 3262-75

Прокладка временного водопровода тупиковая.

Расчет временного электроснабжения

Проектирование временного электроснабжения ведется по установленной мощности потребителей электроэнергии на период ее максимального расхода. Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников и коэффициенту спроса производят по формуле:

– коэффициент потери мощности в сети

Эуст – установленная мощность потребителя электроэнергии

Кс – коэффициент спроса

- коэффициент потери используемой мощности

Таблица 11 – Потребность в электроэнергии

| Наименование потребителей | Ед.изм. | Кол-во | Удельная мощность,кВт | Коэффициент спроса,Кс | Коэффициент мощности,соs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны | Шт. | 3 | 79 | 0,2 | 0,5 |
| Лебедки,подъемники | Шт. | 7 | 2,8 | 0,15 | 0,5 |
| Сварочные трансформаторы | Шт. | 3 | 32 | 0,35 | 0,4 |
| Сварочные машины для стыковой сварки | Шт. | 9 | 20 | 0,35 | 0,7 |
| Электрическое освещение |
| Территория строительства | м² | 53523,9 | 0,0004 | 1 | 1 |
| Зона монтажа конструкций | м² | 9968,5 | 0,003 | 1 | 1 |
| Внутри помещений | м² | 64437,82 | 0,0015 | 0,8 | 1 |
| Склады | м² | 742 | 0,002 | 1 | 1 |

Исходя из рассчитанной мощности, выбираем комплектную трансформаторную подстанцию типа СКТП -560 мощностью 560 кВА (закрытая конструкция)

Ее габариты:

Длина- 3,40 м

Ширина- 2,27м

Расчет необходимого количества осветительных приборов для наружного освещения производится по формуле:

принимаем 375 прожектор ПЗС-35 на всю строительную площадку.

Таблица 12 - Технико-экономические показатели по проекту

| № | Наименование | Ед. изм | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительный объём | М3 | 392453,445 |
| 2 | Полезная площадь | М2 | 64437,82 |
| 3 | Общая сметная стоимость строительства | руб | 1481222930,86 |
| 4 | Сметная стоимость на ед. конечной продукции | р./ М3 | 3774,264 |
|  |  | р./ М2 | 22986,857 |
| 5 | Трудоёмкость СМР | чел.дн. | 131754,87 |
| 6 | Трудоёмкость СМР на ед. конечной продукции | чел.дн./ М3 | 0,065 |
|  |  | чел.дн./ М2 | 2,045 |
| 7 | Средняя выработка в целом по объекту на 1 чел. в день | р./ чел.дн. | 11242,2632 |
| 8 | Площадь твёрдого покрытия временных дорог и площадок | М2 | 5430 |
| 9 | Показатель использования площади генерального плана под временные здания | Sвр./Sобщ. | 750/53523,9= =0,014 |
| 10 | Среднесписочное число рабочих | Чел. | 103 |
| 11 | Нормативная продолжительность строительства | мес. | 25,13 |
| 12 | Планируемая продолжительность строительства | мес. | 25,50 |
| 13 | Эконмический эффект от сокращения продолжительности строительства | тыс. руб | 21492254,3 |

# 9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на строительной площадке

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Состав и содержание решений по технике безопасности в проектах производства работ должны соответствовать требованиям СНиП 12-3-2001.

При разработке календарного плана производства работ необходимо предусматривать такую последовательность выполнения работ, чтобы любая из выполняемых работ не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

Сроки выполнения работ и потребность в трудовых ресурсах следует устанавливать с учетом обеспечения безопасной последовательности выполнения работ и времени на выполнение мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ (временное крепление элементов строительных конструкций в проектном положении, устройство откосов или креплений стен выемок в грунте, установка временных защитных ограждений при выполнении работ на высоте и др.).

На строительном генеральном плане должны быть обозначены опасные зоны вблизи мест перемещения грузов подъемно-транспортным оборудованием, вблизи строящегося здания или сооружения, а также воздушной линии электропередачи.

Границы опасных зон должны устанавливаться согласно требованиям СНиП 12-3-2001, а в необходимых случаях определяться расчетом, который должен приводиться в пояснительной записке.

На строительном генеральном плане должны быть обозначены места размещения санитарно-бытовых помещений, автомобильных и пешеходных дорог, определяемых с учетом опасных зон, расположение источников освещения и ограждение территории строительной площадки.

Санитарно-бытовые помещения, автомобильные дороги и проходы для работающих должны располагаться за пределами опасных зон.

В случае нахождения временных автомобильных дорог в зоне перемещения краном груза должны предусматриваться решения об установке сигнального ограждения, надписей или дорожных знаков, предупреждающих о въезде в опасную зону.

Освещенность строительной площадки должна проектироваться в соответствии с (Инструкцией по проектированию электрического освещения строительных площадок(.

Освещение должно предусматриваться рабочим, охранным и аварийным.

Расчет освещенности должен приводиться в пояснительной записке.

При выборе ограждения территории строительной площадки и участков производства работ должны учитываться требования ГОСТ 23407-78.

В технологических картах или схемах на выполнение отдельных видов работ при определении последовательности и методов выполнения работ необходимо учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ.

При необходимости выполнения работ в опасных зонах в технологической карте должны предусматриваться мероприятия по защите работающих от действия производственной опасности.

Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности вблизи неукрепленной выемки, штабелей грузов, оборудования.

Выбор средств механизации должен обеспечить соответствие технической характеристики машины условиям производства работ.

Размещение рабочих мест должно проектироваться на устойчивых и прочных конструкциях с учетом действия опасных зон.

При организации рабочих мест должны быть решены вопросы их оснащения средствами коллективной защиты, рациональной технологической оснасткой, средствами малой механизации, механизированным инструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ.

При организации рабочих мест на высоте следует применять средства коллективной защиты – ограждающие и улавливающие устройства.

Ограждения рабочих мест следует устраивать, если высота рабочего места от поверхности земли составляет 1,3 м и более, а расстояние от края перепада высоты – менее 2 м.

Основными требованиями, предъявляемыми к ограждениям при возведении надземной части здания, являются:

- возможность многократного использования, удобство установки и демонтажа;

- надежность узла крепления ограждения к элементам строительных конструкций.

При использовании средств подмащивания следует применять инвентарные конструкции, отвечающие нормативно-технической документации.

Нетиповые средства подмащивания должны применяться в том случае, если они изготовлены по проекту, утвержденному в установленном порядке.

Способы строповки перемещаемых конструкций должны исключить скольжение перемещаемого груза.

Расчет гибких стропов выполняется в соответствии с п. 107 (Правил устройств и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов(.

В технологических картах на производство земляных работ следует указать:

- способы обеспечения устойчивости грунта при устройстве котлованов или траншей;

- меры безопасности при установке строительных машин, размещении материалов или грунта вдоль бровок траншей и котлованов;

-решения, обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность имеющихся коммуникаций.

Условия, определяющие возможность обеспечения устойчивости вертикальных стен выемок без креплений, указаны в СНиП 12-3-2001.

При превышении указанных величин, а также при наличии стесненных производственных условий и в грунтах, насыщенных водой, необходимо предусмотреть устройство креплений.

При глубине выемки более 3 м расчет креплений выемок должен приводиться в пояснительной записке.

При производстве земляных работ в условиях пересечения действующих коммуникаций необходимо предусмотреть специальные устройства, обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность имеющихся коммуникаций.

Разработка грунта механическим способом разрешается на расстоянии не менее 2 м от боковой стенки и не менее 1 м над верхом трубы, кабеля и др.

Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен дорабатываться вручную без применения ударных инструментов.

Возможность размещения строительных материалов и машин вдоль бровок выемок должна устанавливаться путем расчета, прочность крепления выемок определяется с учетом величины и динамичности создаваемой нагрузки.

В технологических картах на производство монтажных работ должны содержаться конкретные указания по предупреждению опасности падения работающих с высоты, падения конструкций, изделий или материалов при перемещении их краном или при потере устойчивости в процессе монтажа или складирования.

# Библиографический список

    - Л.Г. Дикман «Организация строительного производства» /Учебник для строительных вузов / М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006.

    - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1» / Госстрой России. – М., 2001

    - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2» / Госстрой России. – М., 2003

    - ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» /ГПС МЧС РФ.

    - СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» / Энергосервис – М., 2003.

    - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» /Госстрой России. – М., 1998.

    - СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» /Госстрой России – М. 1995.

    - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» / Госстрой России – М., 2004.

    - МГСН 5.01-01 «Стоянки легковых автомобилей» /Москомархитектура – М., 2001.

    - Государственные элементарные сметные нормы на строительные работы Сборник №6, №10, №8, №11, №5, №10, №1, №12, №15, №7 / Госстрой России. – М., 2000.

    - Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта ОНТП-01-91 / Росавтотранс – М., 1991.

    - Организация строительного производства. Под ред. д.т.н. проф. Цая Т.Н., Москва 1999.