П А С П О Р Т

проекта

Управление проектом по экспертизе образовательного процесса в дошкольной организации

1. Основные положения

| Наименование направления | Экспертиза образовательного процесса в дошкольной организации |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Экспертиза | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2020-31.12.2025 |
| Куратор проекта | Утемов В.В. |
| Заказчик проекта | Рособрнадзор РФ |
| Руководитель проекта | Селеванова О.Г. |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | - |
| Разработчик паспорта проекта | Логинова Н.В. |

2. Содержание проекта

| Цель проекта | экспертиза образовательной деятельности в ДОУ. |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение* | Период, год |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Пространство и оборудование | аналитический | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,0 |
|  | Присмотр и уход за детьми | аналитический | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Речь и мышление | аналитический | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | 5,0 |
|  | Детская активность | аналитический | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 5,0 |
|  | Взаимодействие | аналитический | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,0 |
|  | Структурирование программы | аналитический | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
|  | Родители и персонал | аналитический | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
| Результаты проекта | Регулярный анализ комплексных показателей (1 раз в полгода) позволит довести качество образовательного процесса в ДОУ до максимальных значений |
| Описание модели функционирования результатов проекта | ECERS-R – методика, применяющаяся для определения и улучшения качества образовательной среды детского сада. Методика заключается в наблюдении и оценке образовательной среды по целому ряду параметров. При исследовании важны такие характеристики, как размер детской группы, соотношение числа детей и воспитателей, образование и подготовка воспитателей, цели которые учреждение ставит перед собой, использование образовательных программ, вовлеченность родителей в деятельность учреждений и многие другие |

________________

* Базовое значение показателя на отчетную дату.

3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексный анализ показателя «Пространство и оборудование» | Контрольная точка показателя | 01.04.2020-03.04.2020 |
| 2. | Комплексный анализ показателя «Присмотр и уход за детьми» | Контрольная точка показателя | 04.04.2020-07.04.2020 |
| 3. | Комплексный анализ показателя «Речь и мышление» | Контрольная точка показателя | 08.04.2020-10.04.2020 |
| 4. | Комплексный анализ показателя «Детская активность» | Контрольная точка показателя | 11.04.2020-15.04.2020 |
| 5. | Комплексный анализ показателя «Взаимодействие» | Контрольная точка показателя | 16.04.2020-22.04.2020 |
| 6. | Комплексный анализ показателя «Структурирование программы» | Контрольная точка показателя | 23.04.2020-26.04.2020 |
| 7. | Комплексный анализ показателя «Родители и персонал» | Контрольная точка показателя | 27.04.2020-30.04.2020 |
| 8. | Составление итогового отчета | Завершение проекта | 01.05.2020-15.05.2020 |

4. Бюджет проекта

| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |
|  | Местные бюджеты органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |

________________

* Указывается год достижения показателей проекта.

5. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Низкое значение комплексных показателей | Анализ показателей и принятие решений по их улучшению |
| 2. | Отсутствие финансирования экспертизы | Запрос на финансирование |
| 3. | Проведение ускоренной экспертизы | Обучение и переобучение экспертов |

6. Описание проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации | - |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации от 24 апреля 1995 года N 46/19-15 |
| Формальные основания для инициации | Экспертиза комплексных и парциальных программ осуществляется Федеральным экспертным советом по общему образованию Министерства образования РФ. В случае положительной оценки программа (комплексная или парциальная) рекомендуется к использованию дошкольными образовательными учреждениями Российской Федерации. |
| Дополнительная информация | - |